СОВЕТ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022 г. 		              ст-ца Курская			                     № 378

О выполнении   мероприятий    Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и Плана реализации Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и на 2019-2024 годы, за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию о выполнении мероприятий Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и Плана реализации Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и на 2019-2024 годы, утверждённой решением совета Курского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2019 года  № 144, за 2021 год,

Совет Курского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемую  информацию о выполнении  мероприятий Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и Плана реализации Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и на 2019-2024 годы, утверждённой решением совета Курского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2019 года  № 144, за 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Председатель Совета Курского муниципального округа Ставропольского края А.И.Вощанов | Первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края П.В.Бабичев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета Курского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 апреля 2022 г.  № 378

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении   мероприятий    Стратегии  социально-экономического

развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и Плана реализации Стратегии  социально-экономического  развития  Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года и на 2019-2024 годы, за 2021 год

Социально-экономическое положение Курского муниципального округа Ставропольского края в условиях распространения коронавирусной инфекции в текущем периоде осталось устойчивым. По ряду показателей превышен соответствующий уровень прошлого года. Выросли объемы инвестиций в экономику, объем валовой продукции сельского хозяйства, объемы отгруженных товаров, выполненных работ по промышленным производствам округа, размер среднемесячной заработной платы работников, увеличился оборот розничной торговли, выполнены плановые назначения собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа, наблюдается сокращение безработицы.

Вместе с тем, на фоне положительной динамики в развитии экономики округа из-за ввода режима повышенной готовности в условиях развития новой коронавирусной инфекции, наблюдается снижение показателей: объем выполненных работ по строительству, ввод в действие индивидуального жилья, миграционный отток и естественная убыль населения.

Развитие экономики округа за 2021 год характеризуется следующими показателями по отраслям.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс в округе составляют 18 сельхозорганизаций, 288 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 16 тыс. личных подсобных хозяйств населения в сельской местности. Основными видами деятельности являются зерновое производство.

Отрасль работала безостановочно, посевная и уборочная кампании проведены в срок. Согласно, рабочего плана зерновые культуры без кукурузы и сорго убраны в 2021году в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на площади 76,7 тыс. га.

С целью повышения урожая озимых зерновых культур была проведена первая азотная подкормка аммиачной селитрой во всех категориях хозяйств на площади 32 тыс. га, в том числе СХП 25 тыс. га, КФХ 7 тыс. га, на площади 15 тыс. га проведено боронование пара и зяби, боронование озимых проведено на площади 11 тыс. га. Против мышевидных грызунов обработано 23 тыс. га.

Химобработка, проведена на площади 67 тыс. га, в том числе горох 2,0 тыс. га, озимые зерновые 56 тыс. га, яровой ячмень 1тыс. га. Так же проведены фунгицидные обработки озимых зерновых на площади 74 тыс. га, гороха 600 га.

Проведены инсектицидные обработки по клопу-черепашке на площади 45 тыс. га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по округу составил 222,4 тыс. тонн или 182,8 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года (2020 г. 121,6 тыс. тонн). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур получена в размере 27,5 ц/га, низкая урожайность в ООО «Нарт» - 13,8 ц/га, высокая урожайность в ООО СХ «Стодеревское» получено 38,6 ц/га. Получено 77 процентов продовольственного зерна. Озимая пшеница убрана во всех категориях хозяйств на 50,0 тыс. га - валовой сбор составил 141,6 тыс. тонн (в том числе СХП 29,8 тыс. га, вал/сбор 87,3 тыс. тонн), озимый ячмень всего 11,0 тыс. га - валовой сбор 31,4 тыс. т (в том числе СХП 7,1 тыс. га вал/сбор 22,0 тыс. т), горох 7,4 тыс. га валовой сбор 17,2 тыс. тонн (в том числе СХП 5,2 тыс. га вал/сбор 13,2 тыс. га).

Уборка подсолнечника проведена в сельхозпредприятиях  на площади 5,2 тыс. га, валовой сбор составил 6,2 тыс. тонн. Высокая урожайность подсолнечника 25,6 ц/га в ООО «к-з им. Ленина», 19,6 ц/га в ООО СХ «Стодеревское».

Уборка льна масличного, проведена на площади 5,7 тыс. га, валовой сбор составил 7,8 тыс. тонн. Высокая урожайность 18,2 ц/га в СХПК «к-з Ростовановский», низкая в ООО «Арагви» 10,0 ц/га.

В сельхозпредприятиях всех категорий округа поголовье крупного рогатого скота составило 748 голов, что на 5 процентов ниже от уровня прошлого года. Коров 316 голов, что на 2 процента больше чем в 2020 году, все поголовье коров сосредоточено в ООО «колхоз им. Ленина», ООО «Пролетарское» и в ФКУ ИК-6.

В животноводстве в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в хозяйствах всех категорий поголовье овец уменьшилось на 4 процента и составило 6409 голов. В том числе поголовье овцематок и ярок старше года снизилось на 6 процентов к уровню прошлого года и составило 4812 голов. Снижение маточного поголовья овец с начала года в ООО колхоз «Мир» на 261 голову и ФКУ ИК-6 на 922 головы, прирост на 888 голов в ООО СХП «к-з им. Ленина». Получено: ягнят 4142 голов, что составляет 99 процентов к уровню прошлого года; телят 235 голов, что составляет 96 процентов к отелу прошлого года.

Произведено мяса всех видов 146,35 тонн, в том числе: говядины 50,28 тонн, свинины 0,46 тонн, баранины 95,61 тонн, что на 12 процентов ниже к уровню прошлого года. Реализовано мяса всех видов 150,90 тонн, в том числе: говядины 33,31 тонны, баранины 116,83 тонны, свинины 0,76 тонн, что на 18 процентов выше к уровню прошлого года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции (в фактически действовавших ценах) составил 4 812,8 млн. рублей, что на 5 процентов выше  уровня прошлого года (4583,6 млн. рублей).

Уровень рентабельности в целом по сельхозпредприятиям 25 процентов, при индикаторе 20 процентов.

Удельный вес прибыльных хозяйств в общем объеме составил 89 процентов.

Среднесписочная численность занятых в сельском хозяйстве работников составила 687 человек, что на 49 человек меньше к уровню прошлого года (2020 г. 736 человек).

Среднемесячная заработная плата на одного работника по предприятиям аграрного сектора сложилась в сумме 23666 рубля, что на 23 процента ниже планового (индикатор по зарплате 26926 рублей).

Промышленное производство

На территории Курского муниципального округа Ставропольского края промышленное производство представлено средними и малыми перерабатывающими предприятиями и предприятиями газо, водо, электро и теплоснабжения.

В настоящее время на территории округа действуют 13 цехов малой мощности: в сфере обрабатывающего производства (переработке сельхозпродукции, производство изделий из дерева).  Производство пищевых продуктов осуществляют: 6 мельницы, 5 пекарен,1 мини пекарня. Производство изделий из дерева осуществляет 1 мебельный цех.

Малыми и средними организациями по всем видам экономической деятельности отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами  на сумму 1651,5 млн. рублей,  что в действующих ценах на 4 процента больше, чем в 2020 году (1 586,5 млн. рублей).

В объеме отгруженных товаров продукция, относящаяся к виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» («обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха») составил 158,9 млн. рублей, что 3,9 процентов больше 2020 года (152,83 млн. рублей).

Объём производства собственной продукции от субъектов малого предпринимательства  составил  281,0 млн. рублей, что на 18 процентов ниже 2020 года (341,9 млн. рублей).

Цехами малой мощности округа произведено муки 3641,1 тонн, что на 34 процента ниже 2020 года (5500 тонн). Снижение производительности муки связано с тем, что некоторые цеха не осуществляли свою деятельность в связи с реконструкцией предприятия.

Хлеба и хлебобулочной продукции произведено 620,2 тонн, что на 1,4 процента ниже 2020 года (629,0 тонн).

Инвестиции

Объем инвестиций в экономику округа с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1291,3 млн. рублей, что на 9,8 процентов больше  2020 года (1 176,0 млн. рублей).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя составил 23 868 рублей (2020г. 21770 рублей).

Инвестиции были направлены на строительство и реконструкцию зданий, приобретение основных средств предприятиями и организациями округа.

На территории Курского муниципального округа Ставропольского края реализовано 4 инвестиционных проектов:

«Орошаемый участок площадью 593,6 га в ООО С/Х «Стодеревская», отрасль - сельское хозяйство - растениеводство, инициатором инвестиционного проекта является Общество с ограниченной ответственность сельскохозяйственное предприятие «Стодеревское». Стоимость инвестиционного проекта 105,0 млн. рублей. Создано 4 рабочих места;

«Закладка нектаринового сада интенсивного типа с системой капельного орошения на площади 40 га», отрасль - сельское хозяйство, инициатором инвестиционного проекта является ЗАО АПП «СОЛА». Стоимость инвестиционного проекта 90,79 млн. рублей. Создано 8 рабочих места;

«Строительство мельничного комплекса», инициатором инвестиционного проекта является ООО СП «Колхоз им. Ленина». Стоимость инвестиционного проекта 100,0 млн. рублей. Создано 22 рабочих места;

«Строительство мельничного комплекса», инициатором инвестиционного проекта является ИП Глава КФХ Оганесян Г.А. Стоимость инвестиционного проекта 49,0 млн. рублей. Создано 11 рабочих места.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 01 января 2022 года на территории округа зарегистрированы 987 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 средних предприятия, 11 малых и 58 микро предприятий, 699 индивидуальных предпринимателей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 18,24. Удельный вес работников сектора малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике округа составил 10,61 процент. Предпринимателями округа создаются новые рабочие места, обеспечивается наполнение доходной части местного бюджета. Доля налоговых поступлений от предпринимателей в консолидированный бюджет округа, по итогам 2021 года составила 9,5 процентов.

В округе созданы необходимые условия для развития малого и среднего предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевого метода, как на краевом уровне, так и на муниципальном уровне. Сформирована система механизмов муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, которая предусматривает: субсидирование кредитной ставки, возмещение части затрат, грантовую поддержку начинающих предпринимателей, предоставление льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и льгот по земельному налогу. Кроме этого, предпринимателям округа доступны все действующие в крае механизмы государственной поддержки.

По состоянию на 01 января 2022 года субъектам малого и среднего предпринимательства округа через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 46 микрозаймов на общую сумму 52,8 млн. рублей (в 2020 году соответственно 41 и 45,8 млн. рублей). Данная форма государственной поддержки является самой популярной и доступной в бизнес-среде.

На территории округа функционирует Ассоциация Крестьянских (Фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Кура», в которую входят 85 глав КФХ.

В целях информирования субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации Курского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постоянно актуализируется раздел «Поддержка малого и среднего бизнеса».

Строительство и обеспечение жильем населения

Объем строительных и ремонтных работ по всем строительным предприятиям составил 2 млрд. 285,18 млн. рублей, что составляет 69,78 процентов к уровню прошлого года (2020 год 3 млрд. 274,4 млн. рублей).

В округе организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью 6 146 кв. м, что на 40,5 процентов меньше, чем в 2020 году (10 323 кв. м). Разрешений и уведомлений на строительство и реконструкцию выдано 150 единиц, разрешений и уведомлений на ввод объектов в эксплуатацию - 111 единиц.

Таблица 1

Строительство и обеспечение жильем населения

| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод общей площади жилых помещений (кв.м) всего: | 4676 | 6685 | 12511 | 10323 | 6146 |

Потребительский рынок

Оборот розничного торговли  сложился в сумме 530,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8 процентов больше, чем в 2020 году  (491,39 млн. рублей). Товарооборот на одного человека оставил 9 809,61 рублей.

Объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального округа, составил 791,5 млн. рублей, что на 10 процентов больше, чем в 2020 году (719,56 млн. рублей).

На одного жителя округа продано товаров на сумму 14 630,3 рублей (2020 год 13 322 рубля).

Оборот общественного питания сложился в сумме 49,5 млн. рублей, что на 10 процентов больше, чем в 2020 году (45,0 млн. рублей).

Оказано платных услуг на сумму 516,6 млн. рублей, что на 4 процента больше, чем в 2020 (496,7 млн. рублей), в структуре платных услуг наибольшая доля приходится на жилищно-коммунальные услуги.

Таблица 2

Торговая деятельность по состоянию на 01.01.2022 г.

| Численность работников отрасли (чел.) | 873 |
| --- | --- |
| Количество точек розничной торговли, всего | 329 |
| из них по группам товаров: |  |
| продовольственной | 134 |
| непродовольственной | 120 |
| смешанной | 75 |
| Общая площадь предприятий розничной торговли (тыс. кв. м) | 21,06 |
| Летнее торговое обслуживание: | 0 |
| в т. ч. летних площадок | 0 |
| Рынки: |  |
| Количество рынков и мини рынков | 1 |
| Количество торговых мест на рынках | 68 |
| Общественное питание: |  |
| Число объектов общественного питания | 22 |
| в них посадочных мест | 5402 |
| в том числе: |  |
| бары | 0 |
| рестораны/кафе | 3666 |
| закусочные | 20 |
| школьные столовые | 1716 |
| нестационарные объекты | 43 |

Транспорт, дороги

В границах Курского муниципального округа перевозками пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам внутрирайонного сообщения осуществляется: ООО «Меркурий», ИП Свистухиным А., по маршрутам «ст. Галюгаевская-ст.Курская», «п.Рощино - ст. Курская»; «42 км - ст.Курская», «ст.Курская -п.Балтийский», «ст.Курская - х.Пролетарский» . Для перевозчиков, осуществляющих данную деятельность на территории округа, местным бюджетом предусмотрена субсидия на компенсацию затрат по обеспечению круглогодичного транспортного сообщения по внутрирайонным маршрутам Курского округа в размере 2 469,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 264,5 тыс. рублей.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 765.4 км.

Проведен ремонт дорожной инфраструктуры населенных пунктов округа:

1 этап ремонта автомобильной дороги «Подъезд к поселку Ровный от автомобильной дороги «Моздок - Курская» на сумму16 130,84 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Русское» на сумму 8 094,15 тыс. рублей;

капитальный ремонт по ул. Балтийской, от ул. Ессентукская до ул. Заводская в ст. Курской на сумму 101 590,14 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Балтийская от ул. Ессентукская до ул. Березовая в ст. Курской, на сумму13 838,82 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги по ул. Халецкого в ст. Курской, на сумму 8 036,10 тыс. рублей;

ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Интернациональная от переулка Свободный до ул. Щербакова в ст. Курской, на сумму13 952,97 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по переулку Свободный от ул. Калинина до ул. Халецкого в ст. Курской, на сумму 1 176,86 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по переулку Октябрьский, от ул. Набережная до ул. Ленина в ст. Курской, на сумму 776, 42 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Виноградная от ул. Акулова до ул. Восточная в ст. Курской, на сумму 1 875,42 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Акулова от ул. Виноградная в ст. Курской, на сумму 1 813,85 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Виноградная от дома № 41 до ул. Акулова в ст. Курской, на сумму 1 643,47 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежной от МДОУ № 8 «Теремок» до ул. Полевая в селе Русское, на сумму 2 291,61 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 1 этап по ул. Новая, от ул. Школьная до ул. Новая, 30а в селе Русском на сумму 4 685,63 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги 1 этап по ул. Степной от дома № 47 до тупика в селе Русском на сумму 8 671,85 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги 2 этап по ул. Степной от дома № 47 до тупика в селе Русском на сумму 3 624,66 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской ст. Галюгаевской, на сумму 4 719, 17 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная (от ул. Руденко) в селе Русском на сумму 6 337,14 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Химиков (от ул. Моздокская) на сумму 6 913,84 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ага-Батыр - Дыдымкин» на сумму 5 649,07 тыс. рулей;

выполнение работ по профилированию гравийных дорог станицы Курской на сумму 3 651,50 тыс. рублей;

выполнение работ по профилированию гравийной дороги по улице Сиреневой в ст. Курской на сумму 1 298,60 тыс. рублей;

нанесение горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на сумму 1 759,06 тыс. рублей.

Демография. Жизненный уровень населения. Занятость

Анализ демографической обстановки Курского муниципального округа показывает, что за 2021 год численность постоянного населения относительно стабильная.

По состоянию на 01 января 2021 года на территории округа проживало 54098 человек, а на 1 января 2022 года 54100 человек.

Прибыло в округ 1010 человек, убыло 1006 человек, таким образом, миграционный отток населения составил 4 человека.

Родилось 404 человека, умерло 627 человек, естественная убыль населения составила 223 человека.

Заключено 202 брака, это больше на 10 браков в сравнении с 2020 годом. Число зарегистрированных актов о расторжении брака составляет 158, что на 29 акта больше, чем в 2020 году(129 актов).

Номинальная величина денежных доходов населения в среднем за месяц составила 13750 рублей, и увеличилась на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 г. 12 250 рублей).

Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника составила 32 484,82 рублей, что на 4 процента больше, чем в 2020 году (1 235,4 рублей).

Задолженность по выплате заработной платы в организациях округа отсутствует.

Число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01 января 2022 года составило 714 человек (2020 г. 3907 безработных), уровень регистрируемой безработицы снизился с 11,87 процентов (2020 г.) до 2,17 процентов.

В службу занятости заявлено работодателями 329 единиц вакансий, по итогам ярмарок удалось трудоустроить 90 человек.

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1697 человек. В рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в соответствии с постановление РФ № 362 от 13.03.2021 г. «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан», трудоустроено 25 человек.

Таблица 3

Численность лиц, принятых на учет центром занятости, зарегистрированных и трудоустроенных

(человек)

| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратилось в службу занятости | 1367 | 1025 | 1212 | 4364 | 2661 |
| из них трудоустроено | 383 | 482 | 482 | 453 | 908 |
| Зарегистрировано в качестве безработных | 679 | 457 | 490 | 3907 | 714 |

Социальная защита населения

Социальная защищенность отдельных категорий граждан имеет государственный приоритет, реальные меры направлены на улучшение качества жизни граждан, как на федеральном уровне, так и на краевом уровне.

В 2021 году реализовано мер социальной поддержки по федеральным и краевым программам на общую сумму 742 860,80 тыс. рублей, что на 24,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2020 г. 594 081,88 тыс. рублей).

Предоставлено  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на сумму 136 596,96 тыс. рублей (2020 г. 120 978,0 тыс. рублей) в том числе:

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 1 056,69 тыс. рублей (2020 г. 1 078,02 тыс. рублей);

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 24 802,32 тыс. рублей (2020 г. 25 793,63 тыс. рублей);

выплачено инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 1 878,70 рублей (2020 г. 2 311,40 рубле	й);

выплачено государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 1 177,43 тыс. рублей (2020 г. 1 597,21 тыс. рублей);

выплачено социального пособия на погребение на сумму 368,27 тыс. рублей (2020 г. 307,99 тыс. рублей);

выплачено ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) на сумму 102,34 тыс. рублей (2020 г. 46,6 тыс. рублей);

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 53,24 тыс. рублей (2020 г. 40,10 тыс. рублей);

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на сумму 8 726,06 тыс. рублей (2020 г. 10 009,98 тыс. рублей);

выплачено мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла на сумму 28 575,15 тыс. рублей (2020 г. 29 560,56 тыс. рублей);

выплачено мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края на сумму 21 003,16 тыс. рублей (2020 г. 21 152,55 тыс. рублей);

выплачено мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий на сумму 3 900,68 тыс. рублей (2020 г. 3 927,59 тыс. рублей);

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий на сумму 32 232,60 рублей (2020 г. 31 112,40 рублей);

ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий на сумму186,81 тыс. рублей (2020 г. 178,35 тыс. рублей);

предоставлено гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 32 465,81 тыс. рублей (2020 г. 26 894,71 тыс. рублей);

предоставлены меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма на сумму 275,65 тыс. рублей (2020 г. 313,52 тыс. рублей);

оказано государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 13 833,13 тыс. рублей;

выплачена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 36 072,86 рублей (2020 г. 43 657,99 рублей).

Одной из наиболее распространенных форм поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми является выплата ежемесячного пособия на ребенка. В управлении по состоянию на 31.12.2021 г. состоит на учете 2632 (в 2020 г - 4105) получателей детских пособий на 5926(8821) детей.

Предоставлено мер социальной поддержки семьям и детям на общую сумму 463 925,48 тыс. рублей (2020 г. 353 478,27 тыс. рублей) в том числе:

проведены новогодние елки для детей, с ограниченными возможностями здоровья на 98 561,60 рублей (2020 г. 92 800,00 рублей);

выплачены государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на сумму 71 180,38 тыс. рублей (2020 г. 58 696,43 тыс. рублей);

выплачены пособия на ребенка на сумму 48 500,91 тыс. рублей (2020 г. 51 833,34 тыс. рублей);

выплачены ежемесячные денежные компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на сумму 53 504,39 тыс. рублей (2020 г. 50 052, 81тыс. рублей);

выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 13 549,15 тыс. рублей (2020 г. 2 053,78 тыс. рублей);

выплачены денежные компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок на сумму 101,00 тыс. рублей (2020 г. 1 135,10 тыс. рублей);

проведены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 276 991,08 тыс. рублей (2020 г. 181 677,43 тыс. рублей).

Оказана финансовая поддержка семей при рождении детей на общую сумму 142 338,35 тыс. рублей (2020 г. 119 625,60 тыс. рублей) в том числе:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 82 199,99 тыс. рублей (2020 г. 69 709,66 тыс. рублей);

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 60 138,35 тыс. рублей (2020 г. 49 215,93 тыс. рублей).

На территории Курского муниципального округа реализовываются мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в которой приняли участие 114 молодых семей округа, изъявившие желание получить социальную выплату в 2022 году. В 2021 году на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей» выделены средства 7 получателям на общую сумму 6 749,50 тыс. рублей.

Образование

В состав сети муниципальной системы образования входят 48 организаций: в том числе 22 дошкольных образовательных учреждения, 23 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.

В сфере дошкольного образования работают 179 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре).

Общая численность детей дошкольного возраста в округе составляет 5911 человек. Дошкольным образованием охвачено 2 048 человек.

В округе функционирует система электронной очереди в детские сады. Данная услуга выведена на единый портал государственных и муниципальных услуг Курского муниципального округа. С помощью электронной очереди налажен точный учет детей, нуждающихся в услугах системы дошкольного образования. Информационная система позволила обеспечить контроль над социально значимой задачей - сокращение очередности в детские сады.

Родительская плата за содержание, присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях округа составляет 900 рублей в месяц.

В общеобразовательных организациях созданы все условия для реализации права на образование, включая права выбора форм получения обучения. По очной форме в 2021-2022 учебном году обучались 6 448 учащихся, в том числе 172 человека занимаются по индивидуальным общеобразовательным программам на дому. Педагогический состав общеобразовательных учреждений представляют 76 руководителей и заместителей руководителей, 492 педагогических работников, 344 учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал.

Результаты деятельности системы образования округа отображает  государственная итоговая аттестация выпускников. В работе по проведению государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были задействованы 130 учителей - организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, руководителей  ППЭ.

В 2021 году учащиеся девятых классов сдавали государственную итоговую аттестацию по двум предметам: русский язык и математика. Аттестаты об основном общем образовании получили 529 выпускников из 536.

Аттестаты за курс среднего общего образования на сегодняшний день получили 222 выпускника из 231.

21 выпускник из средних школ № 1, № 2, № 4, № 10, № 13, № 17 получили аттестаты с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 25 выпускников средних школ № 1, № 2, № 4, № 10, № 13, № 17, № 18, № 22 поощрены золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении».

В округе 3 учреждения дополнительного образования: МКУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», МКУ ДО «ДЮСШ», МКУ ДО ДООЦ  «Звездный».

В Центре дополнительного образования для детей занимаются 852 обучающихся. Коллектив включает 30 работников учреждения, из них 23 специалист непосредственно работает с детьми.

Работа ведется по направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, техническое, спортивное.

В детско-юношеской спортивной школе занимаются 392 юных спортсмена, их тренируют 13 тренеров-преподавателей по направлениям: греко-римская борьба, легкая атлетика, футбол, пауэрлифтинг, волейбол, шахматы, теннис, баскетбол, бадминтон, каратэ.

МКУ ДО ДООЦ «Звёздный» в летний период 2021 года принял 154 ребенка округа.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2020 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) организовано оказание услуг по организации охраны и обеспечению безопасности круглосуточно в следующих учреждениях: МКОУ «СОШ № 1» ст. Курской, МКОУ «СОШ № 2» ст. Курской, МКОУ «СОШ № 4» с. Ростовановское, МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия, МКОУ «СОШ № 9» п. Рощино, МКОУ «СОШ № 11» ст. Галюгаевская, МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный, МОУ школе-интернате с. Русского.

В 15 школах охрана сотрудниками ЧОП осуществляется в ночное время суток. В 22 дошкольных образовательных учреждениях организована охрана объекта в ночное время суток и в выходные и праздничные дни круглосуточно. Затраты на обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях составили 12 480,00 тыс. рублей.

Во всех образовательных учреждениях выведены  кнопки тревожной сигнализации (КТС) на пульт в Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Курскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». Затраты на обслуживание КТС в образовательных учреждениях составили 380,00 тыс. рублей.

Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг», для обработки и передачи данных о возгорании образовательных учреждениях, а так же установлена пожарная сигнализация. Затраты на обслуживание данного комплекса составили 576,00 тыс. рублей, на пожарную сигнализацию 400,00 тыс. рублей.

В населенных пунктах Курского муниципального округа в 2021 году в учреждениях общего и дополнительного образования проведены следующие ремонтные работы:

станица Галюгаевская: МКДОУ № 18 «Аленка» проведен ремонт кровли на сумму 3 269,03 тыс. рублей, ремонт пищеблока на сумму 2 291,54 тыс. рублей;

хутор Дыдымкин: МКДОУ № 7 «Василёк» выполнены работы по ремонту кровли на сумму 1 368,97 тыс. рублей, проведен ремонт фасада здания на сумму 695,03 тыс. рублей, ремонт пищеблока на сумму 597,49 тыс. рублей, котельной на сумму 975,94 тыс. рублей;

станица Курская: в МДОУ № 11 «Сказка» проведен ремонт групповой ячейки на сумму 587,29 тыс. рублей. МДОУ № 1 проведен ремонт системы отопления на сумму 1 527,92 тыс. рублей. Проведены работы по благоустройству территории МКОУ «Детского сада № 12 «Ивушка» на сумму 1 006,95 тыс. рублей; в МКОУ СОШ № 2 произведена замена электропроводки и светильников на сумму 1 94,15 тыс. рублей; МДОУ СОШ № 1 отремонтирована система отопления на сумму 1 527,92 тыс. рублей;

поселок Мирный: МДОУ № 4 «Золотой ключик» проведен ремонт групповой ячейки на сумму 515,14 тыс. рублей;

село Полтавское: МОУ СОШ № 6 проведен ремонт входа в школу на сумму 534,37 тыс. рублей, ремонт спортивного зала на сумму 1 155,15 тыс. рублей, ремонт раздевалок на сумму 395,56 тыс. рублей, ремонт ступеней и пандуса на сумму 363,63 тыс. рублей, ремонт ограждения части территории на сумму 191,54 тыс. рублей, ремонт рекреации на сумму 95, 60 тыс. рублей (медиазона). Создан спортивный клуб при МОУ СОШ № 6, использована сумма 202,03 тыс. рублей. Обеспечена деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ СОШ № 6 «Точка Роста» на сумму 1 292,88 тыс. рублей;

поселок Рощино: МКОУ СОШ № 9 выполнены работы по ремонту кровли здания начальной школы на сумму 1 450,72 тыс. рублей;

село Ростовановское: ведется строительство и оснащение оборудованием нового детского сада на 160 мест:  поставка мебели (ЛДСП) для оснащения детского на сумму 3 382,52 тыс. рублей, приобретение  мебели (металлическая) на сумму 2 385,58 тыс. рублей, поставка медицинского оборудования для оснащения кабинета медицинского работника детского сада на сумму 599, 08 тыс. рублей, поставка и установка оборудования для оснащения пищеблока на сумму 2 222,76 тыс. рублей, поставка и установка лифтов для оснащения детского сада на сумму 3 380,59 тыс. рублей, поставка и установка холодильного оборудования для оснащения пищеблока на сумму 849,41 тыс. рублей, поставка спортивного оборудования на сумму 57,40 тыс. рублей, поставка столярного оборудования на сумму 339,55 тыс. рублей, поставка оргтехники на сумму 469,67 тыс. рублей, поставка прочего инвентаря на сумму146,73 тыс. рублей.

село Русское: МКОУ СОШ № 8 произведен капитальный ремонт кровли школы на сумму 4 256,44 тыс. рублей, ремонт спортивного зала на сумму 1 412,83 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту мягкой кровли детского сада № 8 на сумму 770,87 тыс. рублей. МДОУ № 19 «Колосок» проведен ремонт групповой ячейки на сумму 599,88 тыс. рублей;

село Эдиссия: МКОУ «СОШ № 5» произведен капитальный ремонт кровли школы № 5 на сумму 3 134,49 тыс. рублей, ремонт спортивного зала на сумму 557, 59 тыс. рублей, ремонт кабинета биологии и рекреации (медиазона) на сумму 838,71 тыс. рублей. Обеспечена деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ «СОШ № 5», «Точка Роста» на сумму 1368,97 тыс. рублей. МКДОУ № 21 «Семицветик» проведен ремонт полов в теневых навесах на сумму437,43 тыс. рублей;

село Уваровское выполнены работы по ремонту кровли школы МДОУ СОШ № 18 на сумму 1 773,68 тыс. рублей;

хутор Графский: МКОУ «СОШ № 12 проведен ремонт рекреации (медиазона) на сумму 343,41 тыс. рублей. Обеспечена деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ «СОШ № 12, «Точка Роста» на сумму 1 462,12 тыс. рублей.

В результате комплекса мер, направленных на исполнение Указов Президента средняя заработная плата работников образовательных организаций составила:

учителей общеобразовательных учреждений 28 484,5 рублей;

педагогических работников учреждений дополнительного образования 28486,1 рублей;

педагогических работников дошкольного образования 27001,4 рублей.

Основной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство, приемная семья, усыновление. Специалисты опеки и попечительства ведут учет кандидатов в усыновители, которые проходят обучение в «Школе приемных родителей». За 2021 года было выдано 11 направлений на обучение.

На основании Закона Ставропольского края от 13.06.2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», произведена выплата 1 усыновителю на сумму 150,0 тыс. рублей. Всего усыновленных в 2021 г. 2 детей. В Курском муниципальном округе 3 приемные семьи, в которых воспитывается 5 детей. Под опекой и попечительством находятся 63 ребенка.

В 2021году школьный автобусный парк пополнился тремя единицами автобусов.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Курского муниципального округа Ставропольского края осуществляет ГБУЗ СК «Курская РБ», в том числе: 11 амбулаториях, поликлинике, 1 участковой больнице и в 12 фельдшерских пунктах. Коечная мощность составляет 277 коек, из них 220 круглосуточных, 57 дневного стационара.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся (всего), на 1000 населения | 489/9,0 | 404/7,5 |
| 2. | Число умерших (всего), на 1000 населения | 548/10,1 | 534/9,9 |
| 3. | Число умерших в трудоспособном возрасте (всего), на 1000 населения трудоспособного возраста | 163/5,3 | 167/5,2 |
| 4. | Число умерших преждевременно, в т.ч. от причин, поддающихся лечению и профилактике | 44 | 40 |
| 5. | Естественный прирост (всего), на 1000 населения | 59/-1,1 | 130/-2,4 |
| 6. | Первичный выход на инвалидность населения трудоспособного возраста (всего), на 1000 населения соответствующего возраста | 119/3,8 | 161/5,0 |
| 7. | Количество посещений в поликлинике всего | 173382 | 202291 |
| 8. | Количество посещений на дому | 124763 | 18188 |
| 9. | Количество посещений к стоматологам | 14787 | 16379 |
| 10. | Число врачебных посещений на 1 жителя | 3,9 | 4,4 |
| 11. | Число врачебных посещений на 1 жителя | 35982 | 36363 |
| 12. | Число пролеченных больных в стационарах РБ | 5098 | 5528 |
| 13. | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 39,7 | 40,7 |
| 14. | Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при выездах и амбулаторно на 1000 населения | 191,4 | 207,5 |
| 15. | Уровень госпитализации на 1000 населения | 93,3 | 102,4 |
| 16. | Больничная летальность в процентах | 2,2 | 2,7 |

В сфере здравоохранения в 2021 году проведены следующие ремонтные работы:

фельдшерско-акушерский пункт, хутор Кировский, ул. Кооперативная, д. 34 на сумму 400,00 тыс. рублей;

фельдшерско-акушерский пункт, хутор Привольный, ул. Центральная, д. 32 на сумму 859,80 тыс. рублей;

фельдшерско-акушерский пункт, поселок Ровный, ул. Пшеничная. д. 21. кв.2 на сумму 705,00 тыс. рублей;

фельдшерско-акушерский пункт, хутор  Широкий Камыш, ул. Восточная, д. 2 на сумму 1 740,00 тыс. рублей;

врачебная амбулатория, село Полтавское, ул. Грейдерная, д.15 на сумму 108,80 тыс. рублей;

врачебная амбулатория, поселок Мирный, ул. Советская, д.26 на сумму 16 213,28 тыс. рублей;

врачебная амбулатория, поселок Балтийский, ул. Черемушки д.10 на сумму 8 375,10 тыс. рублей;

врачебная амбулатория, село Каново, ул. Ленина, д. 17 на сумму 6 615,00 тыс. рублей;

фельдшерско-акушерский, село Уваровское, ул. Колхозная, д. 22 на сумму 942,40 тыс. рублей;

фельдшерский пункт, хутор Медведев, ул. Кольцевая, д.28 Г на сумму 232,57 тыс. рублей;

фельдшерский пункт,  хутор Графский, ул. Восточная, д.52, кв.11 на сумму 400,60 тыс. рублей;

фельдшерско-акушерский пункт, поселок Ага-Батыр, ул. Ленина, д. 24 на сумму 2 215,00 тыс. рублей.

Культура

В состав муниципального казённого учреждения культуры «Управление культуры» Курского муниципального округа Ставропольского края (МКУ «Управление культуры») входят 5 подведомственных учреждений:

МБУК «Кинотеатр «Восток», осуществляющий полномочия по  кинообслуживанию населения округа, проведено 1496 киносеансов, валовый сбор от проведенных сеансов составил 3 818,0 тыс. рублей;

МКУК «Централизованная библиотечная система», в состав которой входят 2 структурных подразделения и 25 филиалов, количество зарегистрированных пользователей составило 21955, на комплектование книжных фондов использовано 362,27 тыс. рублей;

дополнительное образование в сфере культуры на территории округа осуществляют: МБУК ДО «Курская детская художественная школа» с филиалом в с. Эдиссия, МБУК ДО «Курская детская музыкальная школа» с тремя филиалами в с. Эдиссия, с. Русском, ст. Галюгаевской, количество обучающихся составило 638 человек;

МБУК «Централизованная клубная система», в состав которой входят 29 структурных подразделений и действуют 331 клубное формирование.

В 2021 учреждениям культурно-досугового типа проведено 5 026 мероприятий, в которых приняли участие более 250 тысяч человек.

В сфере культуры был реализован национальный проект «Культура», в рамках которого проведена модернизация центральной районной библиотеки в модельную библиотеку на сумму 10 000,00 тыс. рублей, так же проведен капитальный ремонт Русского сельского Дома культуры «Ремонтник» на сумму 5 221,38 тыс. рублей.

В рамках краевого конкурса по отбору муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» проведены следующие работы:

капитальный ремонт здания СДК села Ростовановское на сумму 8 173,88 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории библиотеки - филиал № 18 села Ростовановское на сумму 1 409,91 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания Балтийской библиотеки на сумму 521,77 тыс. рублей;

капитальный ремонт помещения филиала Курской детской художественной школы ст. Галюгаевской на сумму 876,23 тыс. рублей.

9 мая на центральной площади станицы Курской прошел праздничный парад, посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии приняли участие юнармейские отряды школ станицы Курской, колонна военнослужащих 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады г. Буденновска, казаки Курского станичного казачьего общества и организации станицы.

Большую роль играют учреждения культуры в формировании социокультурного пространства по возрождению и развитию самобытной традиционной казачьей культуры.

Музеи казачьей культуры в ст. Галюгаевской и ст. Стодеревской сельских Домах культуры в течение года пополнялись новыми экспонатами.

В апреле 2021 года в ст. Галюгаевской в Доме культуры состоялась презентация книги «Терская клятва», тогда же было принято решение объявить о начале районной акции «Где казаки, там и слава».

Численность работников в учреждениях культуры составляет 229 человек.

Среднемесячная заработная плата составила 29 004,4 рублей, педагогических работников 25 683,5 рублей.

Молодежная политика

За 2021 год муниципальным казенным учреждением «Курский молодежный Центр» проведено 136 мероприятий и акций и квестов. В условиях распространения новой короновирусной инфекции часть мероприятий были проведены онлайн.

В период с апреля по июнь прошел конкурс, направленный на популяризацию семейных ценностей «Супер семейка». Финалистами стали три семьи.

В ноябре был запущен I районный онлайн-конкурс видеороликов среди военно-патриотических клубов, в котором приняли участи 25 общественных объединений. 1000 ребят презентовали свою работу в формированиях и доказывали свое лидерство.

Награждение победителей проходило в рамках I юнармейского форума «PRO-Движение» Курского муниципального округа Ставропольского края. Места были распределены следующим образом:

3 место - МКОУ «ООШ № 25»;

2 место - МКОУ «СОШ № 16»;

1 место - МКОУ «СОШ № 6».

Все участники конкурса получили в подарок флаг ВПК Курского округа и дипломы за участие, а победитель и призеры получили в подарок 2 х-местные палатки.

Проведен районный онлайн конкурс в преддверии дня добровольца/волонтера «Быть волонтером круто», в котором приняли участие 26 волонтерских объединений, презентующие свою работу на своей территории.

По итогам конкурса места были распределены следующим образом:

3 место - МКОУ «ООШ № 14»;

2 место - МКОУ «СОШ № 9»;

1 место - МКОУ «СОШ № 12».

Победителем в номинации «За оригинальный подход» стала МКОУ «СОШ № 16».

Ряды Курской окружной общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» (РСМ) пополнили 37 молодых людей, и по состоянию на 31 декабря 2021 года их численность составляет 223 человека.

В седьмой раз прошел районный волонтерский форум «Инициатива», на котором 150 молодых добровольцев получали знания по SSM, ораторскому мастерству, учились направлению «Инклюзив» и «Эковолонтерству». Площадка является уникальным местом для развития и реализации потенциала творческой и одаренной молодежи.

Для популяризации волонтерской деятельности на территории округа  прошел рейд по образовательным учреждениям с презентацией о возможностях реализации себя в деятельности. В мероприятии приняли участие 23 образовательных организаций, с общим количеством 1300 молодых людей.

С 2021 года хорошей традицией стало проведение экскурсионных туров по местам боевой Курского МО СК «Огненный рубеж». Экскурсионный тур был проведен для волонтеров округа, студенческих отрядов Ставропольского края. В рамках тура специалистами Центра проводится ознакомление с историй округа, а также участниками мероприятия проводятся работы по очистке мемориалов, озеленение.

Физическая культура и спорт

В Курском муниципальном округе насчитывается 94 спортивных сооружений, спортивный комплекс «Юбилейный», 18 спортивных залов, 2 детско-юношеских спортивных школы, а так же Муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту».

Все спортивные сооружения используются по назначению и содержатся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Работа Комитета направлена на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди населения округа.

На территории округа за счет местного бюджета реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры спорта».

В 2021 на развитие физической культуры спорта в округе из средств местного бюджета выделено 20,7 млн. рублей.

Сборные команды округа по различным видам спорта выезжали 85 раз на краевые, межрегиональные соревнования и спартакиады. В выездах приняло участие 882 спортсмена. Средства выделялись на питание и проживание спортсменов и тренеров.

За 2021 год проведено 74 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 1500 спортсменов по различным видам спорта. Сборные команды Курского округа участвовали в муниципальных и краевых соревнованиях по футболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, боксу, легкой атлетике. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 25 246 человек.

Спортивный резерв округа формируется на основании результатов проводимых соревнований среди спортивных организаций и спортсменов Курского муниципального округа.

Государственные и муниципальные услуги

МКУ КМО СК «МФЦ» осуществляет деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг на основании Соглашений, заключенных ГКУ СК «МФЦ» с федеральными и региональными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, и органами местного самоуправления, в соответствии с административными регламентами предоставления услуг.

В 2021 году МФЦ всего оказано 49 832 услуг или на 22,5 процентов  выше к уровню прошлого года (2020 г. 40 653 услуг), из них: 33085 федеральных, 1098 региональных, 3110 муниципальной услуги.

По системе ЕСИА оказано 9257 услуг, что на 82,2 процента выше к уровню прошлого года (2020 г. 5 080 услуг).

Из общего количества государственных и муниципальных услуг:

федеральных услуг 66,4 процента;

услуг органов местного самоуправления 6,24 процента;

услуг регионального уровня 2,2 процента.

По-прежнему, самыми востребованными остаются услуги Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр, которых оказано 11 586 услуг (2020 г. 9 605 услуг) или 23,2 процента от общего количества предоставляемых услуг.

Возросло число обращений по услугам министерства труда и социальной защиты населения, министерства сельского хозяйства, министерства природных ресурсов Ставропольского края, Управления ЗАГС, МВД, ПФР, ФСС.

Среднее время ожидания в очереди для подачи документов составляет 15 минут.

Начальник отдела экономического

развития администрации Курского

муниципального  округа

Ставропольского края                                                                        В.В.Шпитько

Отчет по Плану

реализации Стратегии социально-экономического развития Курского

муниципального района Ставропольского края до 2035 года

на 2019-2024 годы за 2021 год

План по реализации Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее - План) разработан администрацией Курского муниципального округа Ставропольского края.

В Плане спроектированы основные направления экономического и социального развития Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ) и выбраны наиболее эффективные пути достижения поставленных целей.

Главной целью Плана является создание эффективной системы социальной поддержки и адаптации населения округа, повышение конкурентоспособности продукции, товаров (работ, услуг), производимых в округе, улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров.

Цели и задачи Плана по основным направлениям социально-экономического развития округа определены в соответствии с  долгосрочными целями социально-экономического развития округа и показателями (индикаторами) их достижения, отраженными в Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального округаа Ставропольского края до 2035 года.

В качестве индикаторов целей и задач использованы перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607,  а также отраслевые показатели, характеризующие выполнение поставленных целей и задач.

Отчет по целям, задачам и целевым индикаторам Плана приведен в приложении 1.

Достижение поставленных целей и решение задач Плана осуществляется путем реализации мероприятий.

Отчет по реализации мероприятий Плана приведен в приложении 2.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края                                                               В.В. Шпитько

|  | - Приложение 1 к отчету за 2021 год по Плану реализации Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года на 2019-2024 годы |
| --- | --- |

Цели, задачи и целевые индикаторы

Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года

на 2019-2024 годы

| № п/п | Цели и задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | 2021 год план | 2021 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1. Создание эффективной системы социальной поддержки населения Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Доля семей, проживающих на территории округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | % | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Задача 1.2. Развитие системы адресной социальной помощи семьям с детьми | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному | _ | 1,001 | 1,002 |
| Цель 2. Рост доходов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения Курского муниципального округа Ставропольского края на основе устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, эффективного использования ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2.1. Повышение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 22484 | 24016 |
| 4 | Задача 2.2. Повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей округа | Представление к награждению тружеников сельского хозяйства различными государственными, краевыми и ведомственными наградами | да/нет | да | да |
| 5 | Задача 2.3. Развитие растениеводства | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий: | тыс. тонн | 242,0 | 218,05 |
|  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,6 | 0,6 |
|  |  | Валовой сбор картофеля открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,4 | 0,32 |
| 6 | Задача 2.4. Развитие животноводства | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,6 | 7,61 |
| Цель 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Курского муниципального округа Ставропольского за счет улучшения инвестиционной привлекательности и повышения конкурентоспособности основных отраслей экономики |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3.1. Использование выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня для расширения межрегиональных связей производителей округа и повышение конкурентоспособности производимой продукции | Проведение выставок-ярмарок на территории округа | единиц | 2 | 0 |
| 8 | Задача 3.2. Обеспечение ежегодного увеличения объемов производства продукции | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности в сравнении с предыдущим годом | % | 103,4 | 104,1 |
| 9 | Задача 3.3. Формирование положительного имиджа и пропаганда Курского муниципального округа. Создание благоприятного инвестиционного климата | Наличие инвестиционного паспорта округа | да/нет | да | да |
| 10 | Задача 3.4 Привлечение инвестиций в экономику округа | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 898,29 | 1291,3 |
| 11 | Задача 3.5. Создание благоприятных условий на рынке труда | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника | рублей | 24250 | 32484,82 |
|  |  | Просроченная задолженность по заработной плате (на конец года) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Цель 4. Обеспечение доступности медицинской помощи населению Курского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 4.1. Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению Курского муниципального округа Ставропольского края | Уровень удовлетворенности населения Курского муниципального округа Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи | % | 91 | 87 |
| Цель 5.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Курского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 5.1. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 60 | 51,6 |
| Цель 6. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Курском муниципальном округе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления бюджетных организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курского муниципального округа Ставропольского края на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 6.1. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Удельный расход электрической энергии | кВт на 1м2 | 122.5 | 122,5 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал на 1м2 | 0.08 | 0,09 |
|  |  | Удельный расход холодной воды | м3 на 1 чел. | 1.12 | 1,11 |
|  |  | Удельный расход природного газа | м3 на 1 чел. | 15 | 15,0 |
| Цель 7. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Курского муниципального округа от террористической угрозы, предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 7.1. Повышение уровня безопасности населения, территории Курского муниципального округа и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Курского муниципального округа от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности | Количество мероприятий, направленных на профилактику совершения на территории Курского муниципального округа террористических актов и экстремистских проявлений | единиц | 7 | 15 |
| Цель 8. Повышение эффективности доступности и качества общего и дополнительного образования в Курском муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 8.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 3,5 | 8,97 |
| 17 | Задача 8.2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен | % | 0 | 0 |
| 18 | Задача 8.3. Совершенствование содержания и технологий образования в округе | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и оснащенных современным учебным и учебно-наглядным оборудованием | % | 100 | 91,3 |
| 19 | Задача 8.4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников округа | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение и (или) профессиональную подготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников | % | 96 | 100 |
| 20 | Задача 8.5. Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи | % | 90,1 | 80,0 |
| 21 | Задача 8.6. Развитие дополнительного образования | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей округа в возрасте от 5 до 18 лет | % | 75 | 77,0 |
| Цель 9. Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих на территории Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 9.1 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую и культурную жизнь округа | Число детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | человек | 1850 | 1720 |
| Цель 10. Сохранение и развитие культурного потенциала Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 10.1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства | человек | 620 | 638 |
| 24 | Задача 10.2. Развитие библиотек Курского муниципального округа как информационных, образовательных и досуговых центров | Число зарегистрированных пользователей | человек | 22200 | 21955 |
| 25 | Задача 10.3. Создание условий для реализации творческого потенциала населения округа | Количество проводимых мероприятий | единиц | 4910 | 5026 |
| 26 | Задача 10.4. Кинообслуживание населения | Количество кинозрителей | человек | 14000 | 15965 |
| 27 | Задача 10.5. Развитие музейного дела | Количество экскурсий, выставок, мероприятий | единиц | 110 | 101 |
| 28 | Задача 10.6. Развитие событийного туризма | Количество внутренних и въездных туристских потоков в Курский муниципальный округ | единиц | 24 | 11 |
| Цель 11. Обеспечение участия молодых граждан в системе общественных отношений Курского муниципального округа, в том числе членов казачьих обществ |  |  |  |  |  |
| 29 | Задача 11.1. Оказание поддержки молодым гражданам в различных социальных сферах | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях волонтерского движения в округе, в общем количестве молодежи, проживающей в округе | % | 31 | 42,8 |
| 30 | Задача 11.2. Военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи округа, в том числе членов казачьих обществ | Количество фестивалей, конкурсов казачьей культуры, проводимых в округе | единиц | 2 | 15 |
| Цель 12. Снижение уровня подростковой преступности, профилактика негативных проявлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| 31 | Задача 12.1. Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними (процент снижения) | % | 2,5 | 20 |
| Цель 13. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Курского муниципального округа Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 13.1. Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения округа | Уровень обеспеченности населения Курского муниципального округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском муниципальном округе | % | 33 | 33 |
| Цель 14. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском муниципального округа, обеспечение занятости населения, увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ (услуг) |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 14.1. Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства округа формах поддержки, существующих в Ставропольском крае и в Курском муниципальном округе | Количество консультационных мероприятий, проведенных с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 4 | 0 |
| 34 | Задача 14.2. Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ (услуг) | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2051,04 | 530,70 |
|  |  | Оборот предприятий общественного питания | млн. руб. | 63 | 49,5 |
|  |  | Объем оказанных платных услуг населению | тыс. руб. | 850 | 516,6 |
| 35 | Задача 14.3. Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в рамках действующих муниципальных программ | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 1909 | 1226 |
| Цель 15. Профилактика правонарушений в Курском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 36 | Задача 15.1. Проведение организационных мероприятий по профилактике правонарушений | Количество правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единиц | 89 | 53 |
| Цель 16. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 16.1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в Курском муниципальном округе Ставропольского края, совершенствование муниципальных контрольных (надзорных) функций органов местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме в общем объеме предоставленных государственных и муниципальных услуг | % | 79 | 74,5 |
|  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 94 | 92 |
| Цель 17. Развитие и совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 17.1. Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Курского муниципального округа Ставропольского края | Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности Курского муниципального округа Ставропольского края, а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 115,4 |
| 39 | Задача 17.2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики а так же повышение качества планирования бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края | Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Курского муниципального округа Ставропольского | % | 100 | 107,74 |
|  |  | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, получивших максимальную бальную оценку по итогам проведения мониторинга финансового менеджмента | % | 85 | 100 |

|  | - Приложение 2 к отчету за 2020 год по Плану реализации Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года на 2019-2024 годы |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курского муниципального района Ставропольского края  до 2035 года

на 2019-2024 годы

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия | Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Создание эффективной системы социальной поддержки населения Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ) | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и семьям с детьми | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством | 2021 год | 2021 год | усиление социальной защищенности граждан с низким уровнем доходов | Предоставлено мер социальной поддержки более 16000 получателям на сумму 742 860,79 тыс. рублей |
| 2. | Цель 2. Рост доходов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения округа на основе устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, эффективного использования ресурсного потенциала | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Повышение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Доведение уровня заработной платы работников сельскохозяйственных организаций до значений, определенных Соглашениями по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2021 год | 2021 год | доведение среднемесячной заработной платы 1 работающего до значения целевого индикатора | Среднемесячная заработная плата 1 работающего составила 32484,82 руб. |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Проведение районных мероприятий на территории округа (проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в округе) | 2021 год | 2021 год | увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства | Увеличен объем производства и реализации продукции сельского хозяйства |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | 2021 год | 2021 год | увеличение объемов реализации продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами округа | Увеличен объем реализации продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами округа |
| 2.3. | Задача 2.3. Развитие растениеводства | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2021 год | 2021 год | повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа | повышено плодородие земель сельскохозяйственного назначения, увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян) | 2021 год | 2021 год | увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа | увеличено производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа |
| 2.4. | Задача 2.4. Развитие животноводства | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных округа | 2021 год | 2021 год | увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей округа | увеличено маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей округа |
| 3. | Цель 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития округа за счет улучшения инвестиционной привлекательности и повышения конкурентоспособности основных отраслей экономики | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Использование выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня для расширения межрегиональных связей производителей округа и повышение конкурентоспособности производимой продукции | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение ярмарок, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности | 2021 год | 2021 год | расширение рынков сбыта продукции малого и среднего бизнеса района, обеспечение населения округа качественными товарами по доступным ценам | Ярмарки не проводились по причине действия ограничения на проведение массовых мероприятий |
| 3.2. | Задача 3.2. Формирование положительного имиджа и пропаганда округа. Создание благоприятного инвестиционного климата | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация участия руководителей предприятий округа в инвестиционных форумах, конференциях, ярмарках, выставках инвестиционных проектов и продукции предприятий района, проводимых на международном, федеральном и региональных уровнях | 2021 год | 2021 год | повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций и передовых технологий в экономику района; расширение рынков сбыта товаров, работ (услуг) местных товаропроизводителей | В связи с введением ограничительных мер, по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 3.3. | Задача 3.3. Привлечение инвестиций в экономику округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Формирование и актуализация реестра земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности | 2021 год | 2021 год | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя округа | Реестр сформирован и размещен на сайте администрации |
| 3.4. | Задача 3.4. Создание благоприятных условий на рынке труда | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Организация работы межведомственной комиссии администрации округа по легализации заработной платы, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | 2021 год | 2021 год | обеспечение прав работников хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории округа на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; обеспечение хозяйствующими субъектами своевременной и в полном объеме уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, НДФЛ в бюджет округа | межведомственная комиссия администрации округа по легализации заработной платы, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда проводила заседания ежеквартально |
| 4. | Цель 4. Обеспечение доступности медицинской помощи населению округа и повышение эффективности медицинских услуг | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 4.1. | Задача 4.1. Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Строительство детской поликлиники на территории районной больницы | 2021 год | 2021 год | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи, увеличение доступности медицинской помощи | Строительство запланировано на 2023 год |
| 5. | Цель 5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 5.1. | Задача 5.1. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Поддержка муниципального дорожного хозяйства | 2021 год | 2021 год | приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; обеспечение безопасности дорожных условий | Осуществлены: ремонты подъездных путей к п. Ровному, с. Русскому и п. Трудовому на общую сумму 26 911,12 тыс. рублей; ремонты автомобильных дорог по улицам Балтийская, Халецкого, Интернациональная, Виноградная, Акулова переулкам Свободный и Октябрьский ст. Курской, улицам Молодежной и Новой с. Русского, улице Степной х. Графский, улицам Красноармейской и Школьной ст. Галюгаевской, улице Химиков с. Эдиссия на общую сумму 181 947,96 тыс. рублей; ремонты пешеходных дорожек по улицам Титова, Виноградная, Моздокская, Халецкого, Акулова и Калинина ст. Курской, улице Щербакова ст. Стодеревской, а так же улице Кольцевой х. Медведева на общую сумму 12 373,17 тыс. рублей; выполнены работы по профилированию гравийных дорог 22 улиц на общую сумму 5 621,37 тыс. рублей; начаты ремонтные работы на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Ага-Батыр - Дыдымкин», проведено гравийное профилирование на сумму 5 649,08 тыс. рублей, данная дорога будет отремонтирована полностью в 2022 году. |
| 6. | Цель 6. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в округе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления бюджетных организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 6.1. | Задача 6.1. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки в муниципальных образовательных учреждениях округа | 2021 год | 2021 год | экономия энергетических ресурсов | замена электропроводки и светильников в здании МКОУ СОШ № 2 ст. Курской на сумму 1 941,15 тыс. рублей. |
| 6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Модернизация системы теплоснабжения в учреждениях бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры | 2021 год | 2021 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | ремонт системы отопления в здании МКДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок» ст. Курская на сумму 1 527,92 тыс. рублей, ремонт электропроводки и котельной в МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин на сумму 1 444,06 тыс. рублей, |
| 6.1.3. | Мероприятие 6.1.3. Промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях | 2021 год | 2021 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | Промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях осуществлялась согласно графика проведения работ |
| 6.1.4. | Мероприятие 6.1.4. Установка приборов учета тепловой энергии для нужд муниципальных образовательных учреждений | 2021 год | 2021 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | В 2021 году не проводилось |
| 6.1.5. | Мероприятие 6.1.5. Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях округа за счет местного бюджета | 2021 год | 2021 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | В 2021 году замены оконных блоков не проводилось |
| 7. | Цель 7. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 7.1. | Задача 7.1. Повышение уровня безопасности населения, территории округа защищенности критически важных объектов, расположенных на территории округа от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории округа | 2021 год | 2021 год | предупреждение, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности проживания населения на территории округа | Ведется предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций для снижения рисков и смягчений последствий чрезвычайных ситуаций |
| 7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Проведение заседаний, встреч с лидерами национальных диаспор, политических партий, общественных организаций, священнослужителями диаспор в целях соблюдения общественного порядка, недопущения конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости, антитеррористической пропаганды | 2021 год | 2021 год | взаимодействие руководителей национальных диаспор, общественных организаций, священнослужителей; формирование в гражданском обществе нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности | Проведено 8 встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 8. | Цель 8. Повышение эффективности доступности и качества общего и дополнительного образования в округе | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 8.1.2. | Мероприятие 8.1.2. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения | 2021 год | 2021 год | оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях | В 2021 году материальная поддержка за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях осуществлялась 1878 родителям (законным представителям) |
| 8.1.3. | Мероприятие 8.1.3. Строительство МДОУ в х. Привольном на 50 мест | 2021 год | 2021 год | количество новых мест в дошкольных организаций | Строительство не произведено |
| 8.1.4. | Мероприятие 8.1.4. Благоустройство территорий в МДОУ №2, МДОУ №4, МДОУ №8, МКДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №113, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ № 19, МКДОУ №20. | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | благоустройство территории МДОУ № благоустройство территории МКДОУ «Детский сад № 12 «Ивушка» ст. Курская на сумму 1 006,96 тыс. рублей |
| 8.1.5. | Мероприятие 8.1.5. Замена кровли в МДОУ №1, МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4,МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, МКДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20. | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | МКДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» с. Русское, МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин, МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» ст. Курская, МКДОУ «Детский сад № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская, на общую сумму 17 316,16 тыс. рублей. |
| 8.1.6. | Мероприятие 8.1.6. Ремонт отмостки и цоколя в МДОУ №1, МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4, МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20 | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | В 2021 году не проводились |
| 8.1.7. | Мероприятие 8.1.7. Капитальный ремонт внутренних сетей в МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4, МДОУ №5, МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МДОУ №14, МКДОУ №15, №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20 | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | Проведены ремонты групповых ячеек в здании МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» с. Русское, МКДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» п. Мирный, МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курская на общую сумму 1 702,31 тыс. рублей, а так же приобретена мебель для данных ячеек в МКДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» п. Мирный, МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курская, МКДОУ «Детский сад № 19 «Колосок» с. Русское, МКДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» ст. Стодеревская, МКДОУ «Детский сад № 21 «Семицветик» с. Эдиссия на общую сумму 1 774,18 тыс. рублей. Так же в дошкольных учреждениях проведены ремонты: ремонт пищеблоков в зданиях МКДОУ «Детский сад № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская и МКДОУ «Детский сад № 7 «Василек» х. Дыдымкин на общую сумму 2 889,03 тыс. рублей, ремонт полов в теневых навесах в МКДОУ «Детский сад № 21 «Семицветик» с. Эдиссия на сумму 437,43 тыс. рублей, устройство тротуарной дорожки и ремонт канализации в МКДОУ «Детский сад № 10 «Капелька» х. Графский на сумму 320,00 тыс. рублей, ремонт крыльца и канализации в МКДОУ «Детский сад №19 «Колосок» на сумму 570,00 тыс. рублей, ремонт фасада здания МКДОУ «Детский сад № 7 «Василёк» х. Дыдымкин на сумму 695,03 тыс. рублей. |
| 8.2. | Задача 8.2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 8.2.1. | Мероприятие 8.2.1. Строительство начальной школы в п. Мирном на 320 мест | 2021 год | 2021 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.2. | Мероприятие 8.2.2. Строительство школы в х. Пролетарском на 320 мест | 2021 год | 2021 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.3. | Мероприятие 8.2.3. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №1 | 2021 год | 2021 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | В настоящее время имеется смета, строительство запланировано на 2023 год |
| 8.2.4. | Мероприятие 8.2.4. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №22. | 2021 год | 2021 год | Ликвидация второй смены учащихся | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.5. | Мероприятие 8.2.5. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №15 | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.6. | Мероприятие 8.2.6. Благоустройство территории в МКОУ СОШ №1,МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | В 2021 году не проводилось |
| 8.2.7. | Мероприятие 8.2.7. Строительство, ремонт и обустройство спортивных площадок и сооружений в МКОУ СОШ №1 , МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №20, МОУ школа-интернат. | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | Проведены ремонты спортивных залов в МКОУ СОШ № 6 в с. Полтавское, МКОУ СОШ № 8 с. Русское, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия на общую сумму 3 327,61 тыс. рублей. |
| 8.2.8. | Мероприятие 8.2.8. Замена кровли в МКОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №8, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №18, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат | 2021 год | 2021 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | проведены работы по капитальному ремонту кровли в МКОУ СОШ № 9 п. Рощино, МКОУ СОШ № 8 с. Русское, МКОУ СОШ № 5 с. Эдиссия, МКОУ СОШ № 18 с. Уваровское, |
| 8.2.9. | Мероприятие 8.2.9. Ремонт отмостки и цоколя в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | 2021 год | 2021 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | ремонт ступеней, пандуса и ограждения в МКОУ СОШ № 6 с. Полтавское на сумму 1 089,55 тыс. рублей |
| 8.2.10. | Мероприятие 8.2.10. Капитальный ремонт внутренних сетей в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №16, МОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МКОУ ООШ №19, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | 2021 год | 2021 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | В общеобразовательных учреждениях проведены следующие ремонтные работы: МКОУ СОШ № 6 с. Полтавское ремонт раздевалок в здании на сумму 395,56 тыс. рублей, ремонт кабинетов «Точка роста» и приобретение мебели в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия, МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское, МКОУ «СОШ № 12» с. Полтавское на сумму 8 067,07 тыс. рублей, ремонт библиотеки в МКОУ СОШ № 8 с. Русское на сумму 3 694,65 тыс. рублей, капитальный ремонт электроснабжения в МКОУ СОШ № 11 ст. Галюгаевская на сумму 1 622,79 тыс. рублей |
| 8.2.11. | Мероприятие 8.2.11. Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №16, МОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МКОУ ООШ №19, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | 2021 год | 2021 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг», для обработки и передачи данных о возгорании образовательных учреждениях, а так же установлена пожарная сигнализация. Затраты на обслуживание данного комплекса составили 576,00 тыс. рублей, на пожарную сигнализацию 400,00 тыс. рублей. |
| 8.3. | Задача 8.3. Совершенствование содержания и технологий образования в округе | 2021 год | 2021 год | Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | Обеспечены в образовательных организациях условия отвечающие современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников |
| 8.3.1. | Мероприятие 8.3.1. Ежеквартальное проведение методических объединений для педагогов округа | 2021 год | 2021 год | повышение квалификации педагогов; совершенствование методической работы в образовательных учреждениях; повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Отделом образования проводятся заседания Совета руководителей, обучающие семинары-совещания для руководителей ОУ и ДОУ, методические объединения для педагогических работников. В первой половине 2021 году проведены 2 комплексные проверки образовательных учреждений (МКОУ «СОШ №3», МКОУ «СОШ №7», 5 тематических проверок. |
| 8.3.2. | Мероприятие 8.3.2. Организация работа постоянно действующих семинаров для педагогов и руководителей различной направленности | 2021 год | 2021 год | повышение квалификации педагогов; повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Оказывалось методическое сопровождение, организация семинаров, методических объединений. Проведено 15 предметных методических объединений, 3 обучающих семинара. |
| 8.3.3. | Мероприятие 8.3.3. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения округа | 2021 год | 2021 год | Укомплектованность педагогическими кадрами | В сфере дошкольного образования работают 179 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре). Педагогический состав общеобразовательных учреждений представляют 76 руководителей и заместителей руководителей, 492 педагогических работников, 344 учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал. |
| 8.4. | Задача 8.4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников округа | 2021 год | 2021 год |  | За 12 месяцев 2021 году прошли курсы повышению квалификации 109 педагогических работника, что составляет 34% работников общеобразовательных учреждений. Осуществлялся мониторинг и приведение в соответствие безопасности образовательных учреждений, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 8.4.1. | Мероприятие 8.4.1. Организация своевременного прохождения педагогическими и руководящими работниками переподготовки и повышения квалификации | 2021 год | 2021 год | целенаправленное совершенствование педагогической деятельности, содержания образования, а также предметно-пространственной среды образования, направленное на получение новых, более качественных, разнообразных, доступных и эффективных образовательных продуктов, услуг, отвечающих на запросы общества | За 12 месяцев 2021 году прошли курсы повышению квалификации 109 педагогических работника, что составляет 34% работников общеобразовательных учреждений. Осуществлялся мониторинг и приведение в соответствие безопасности образовательных учреждений, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 8.4.2. | Мероприятие 8.4.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных учреждений | 2021 год | 2021 год | повышение профессионального уровня работников дошкольных учреждений | За 12 месяцев 2021 года 23 руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации работников. |
| 8.5. | Задача 8.5. Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 8.5.1. | Мероприятие 8.5.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования | 2021 год | 2021 год | сохранение семьи, сокращение численности родителей лишенных родительских прав | Стабильно низким остается показатель численности родителей, лишенных родительских прав. В 2021 году лишены родительских прав 5 человек. Специалистами по опеке и попечительству совместно со всеми органами системы профилактики в 2021 году проведена планомерная социально-реабилитационная работа с семьями и детьми по восстановлению родителей в родительских правах и по возвращению детей в биологические семьи. Из числа выявленных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в 2021 году - 100% детей устроены в семьи |
| 8.5.2. | Мероприятие 8.5.2. Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 2021 год | 2021 год | наличие стимулирующих факторов для повышения уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи | Все несовершеннолетние состоящие на учете в отделе образования, проживающие в замещающих семьях, а также учащиеся из их числа ОУ (высшего, среднего и начального образования) пользуются всеми мерами социальной поддержки на основании Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ в полном объеме. |
| 8.5.3. | Мероприятие 8.5.3. Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 2021 год | 2021 год | наличие стимулирующих фак-торов для повышения уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи | Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям выплачены в полном объеме, нарушений законодательства нет. |
| 8.5.4. | Мероприятие 8.5.4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний | 2021 год | 2021 год | создание условий для повышения качества жизни для детей-сирот | Ежегодно предоставляются льготные путевки для оздоровления детей- сирот. По линии здравоохранения, социального обслуживания населения, за счет средств краевого бюджета (приемные семьи), дети проходят оздоровление в санаториях г. Ессентуки. В 2021 году отдохнули 4 детей, все обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены в полном объеме |
| 8.6. | Задача 8.6. Развитие дополнительного образования | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 8.6.1. | Мероприятие 8.6.1. Качественное функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2021 год | 2021 год | Увеличение количества учащихся, охваченным дополнительным образованием | В рамках регионального проекта обеспечение деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» осуществлен ремонт помещений в следующих образовательных учреждениях: МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 1 694 000 рублей, МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 1 166 555,67 рублей, МКОУ «СОШ № 12» с. Полтавское на сумму 1 507 222 рублей. Приобретена мебель для кабинетов центра «Точка роста» в МКОУ «СОШ № 5» с. Эдиссия на сумму 1 465 316,60 рублей, в МКОУ «СОШ № 6» с. Полтавское на сумму 1 302 776 рублей, в МКОУ «СОШ № 12» х. Графский на сумму 931 200 рублей. |
| 9. | Цель 9. Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих на территории округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 9.1. | Задача 9.1 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую и культурную жизнь округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 9.1.1. | Мероприятие 9.1.1. Строительство административного здания в МОУ ДОД ДООЦ «Звездный» | 2021 год | 2021 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | Запланировано на 2023 год |
| 10. | Цель 10. Сохранение и развитие культурного потенциала округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.1. | Задача 10.1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.1.1. | Мероприятие 10.1.1. Внутренний ремонт учебных классов Эдиссийского филиала Курской детской музыкальной школы | 2021 год | 2021 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Проведен в 2020 году |
| 10.1.2. | Мероприятие 10.1.2. Приобретение профессиональных музыкальных инструментов, выставочного оборудования | 2021 год | 2021 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Инструменты в 2021 году не приобретались |
| 10.1.3. | Мероприятие 10.1.3. Приобретение компьютерной техники, оргтехники, учебно-методической литературы, наглядных пособий, сценических костюмов | 2021 год | 2021 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | в 2021 году не приобретались |
| 10.1.4. | Мероприятие 10.1.4. Открытие учебных классов или филиалов Курской детской музыкальной и художественной школ | 2021 год | 2021 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Дополнительных классов не открывалось |
| 10.1.5. | Мероприятие 10.1.5. Активизация концертной и фестивальной деятельности | 2021 год | 2021 год | активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня | В 2021 учреждениям культурно-досугового типа проведено 5 026 мероприятий, в которых приняли участие более 250 тысяч человек. |
| 10.1.6. | Мероприятие 10.1.6. Реализация кадровой политики в сфере культуры: привлечение молодых специалистов | 2021 год | 2021 год | улучшение качества предоставления образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | Численность работников в учреждениях культуры составляет 229 человек. |
| 10.2. | Задача 10.2. Развитие библиотек округа как информационных, образовательных и досуговых центров | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.2.1. | Мероприятие 10.2.1. Оснащение библиотек современным оборудованием | 2021 год | 2021 год | беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда округа | В сфере культуры был реализован национальный проект «Культура», в рамках которого проведена модернизация центральной районной библиотеки в модельную библиотеку на сумму 10 000,00 тыс. рублей |
| 10.2.2. | Мероприятие 10.2.2. Пополнение книжного фонда за счет средств бюджета округа | 2021 год | 2021 год | беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда округа | на комплектование книжных фондов использовано 362,27 тыс. рублей |
| 10.2.3. | Мероприятие 10.2.3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 2021 год | 2021 год | организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях | организован доступ населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях Ознакомиться с электронным каталогом библиотек-филиалов и каталогом национальной электронной библиотеки можно на сайте МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» www.libkmrsk.ru |
| 10.2.4. | Мероприятие 10.2.4. Капительный ремонт здания районной детской библиотеки | 2021 год | 2021 год | увеличение количества читателей | В сфере культуры был реализован национальный проект «Культура», в рамках которого проведена модернизация центральной районной библиотеки в модельную библиотеку на сумму 10 000,00 тыс. рублей |
| 10.2.5. | Мероприятие 10.2.5. Внутренний ремонт помещений и фасада здания Ростовановской библиотеки | 2021 год | 2021 год | увеличение количества читателей | капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории библиотеки - филиал № 18 села Ростовановское на сумму 1 409,91 тыс. рублей |
| 10.2.6. | Мероприятие 10.2.6. Капитальный ремонт здания филиала № 22 Бугуловской библиотеки | 2021 год | 2021 год | увеличение количества читателей | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.2.7. | Мероприятие 10.2.7. Оформление в собственность округа здания филиала № 6 Привольненской библиотеки с последующим капитальным ремонтом | 2021 год | 2021 год | увеличение количества читателей | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.3. | Задача 10.3. Создание условий для реализации творческого потенциала населения округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.3.1. | Мероприятие 10.3.1. Капитальный ремонт Галюгаевского сельского дома культуры | 2021 год | 2021 год | повышение качества предоставления услуг | Проведен в 2020 году капитальный ремонт малого зала Графского сельского Дома культуры на сумму 1 196,0 тыс. рублей |
| 10.3.2. | Мероприятие 10.3.2. Капитальный ремонт Ростовановского сельского дома культуры | 2021 год | 2021 год | повышение качества предоставления услуг | капитальный ремонт здания СДК села Ростовановское на сумму 8 173,88 тыс. рублей |
| 10.3.3. | Мероприятие 10.3.3. Капитальный ремонт Эдиссийского сельского дома культуры | 2021 год | 2021 год | повышение качества предоставления услуг | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.3.4. | Мероприятие 10.3.7. Улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | 2021 год | 2021 год | повышение качества предоставления услуг | материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа обновляется ежегодно по мере необходимости |
| 10.4. | Задача 10.4. Кинообслуживание населения | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.4.1. | Мероприятие 10.4.1. Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания кинотеатра «Восток» | 2021 год | 2021 год | улучшение качества показа кинофильмов | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.5. | Задача 10.5. Развитие музейного дела | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.5.1. | Мероприятие 10.5.1. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | 2021 год | 2021 год | привлечение большого количества посетителей, организация экскурсий и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения | Музеи казачьей культуры в ст. Галюгаевской и ст. Стодеревской сельских Домах культуры в течение года пополнялись новыми экспонатами. В апреле 2021 года в ст. Галюгаевской в Доме культуры состоялась презентация книги «Терская клятва», тогда же было принято решение объявить о начале районной акции «Где казаки, там и слава». |
| 10.6. | Задача 10.6. Развитие туризма | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 10.6.1. | Мероприятие 10.6.1. Создание условий для развития событийного туризма | 2021 год | 2021 год | привлечение большого количества участников событийного туризма, организация экскурсий по значимым местам округа | Крупные Межрегиональные фестивали в связи с ограничительными мерами на территории Курского района не проводились |
| 11. | Цель 11. Обеспечение участия молодых граждан в системе общественных отношений округа, в том числе членов казачьих обществ | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 11.1. | Задача 11.1. Оказание поддержки молодым гражданам в различных социальных сферах | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 11.1.1. | Мероприятие 11.1.1. Проведение мероприятий для молодежи | 2021 год | 2021 год | развитие созидательной активности молодежи; увеличение количества молодежи, задействованной в различных мероприятиях | За 2021 год муниципальным казенным учреждением «Курский молодежный Центр» проведено 136 мероприятий и акций и квестов. В условиях распространения новой короновирусной инфекции часть мероприятий были проведены онлайн. |
| 11.1.2. | Мероприятие 11.1.2. Организация профильной смены в Муниципальном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном центре «Звездный» | 2021 год | 2021 год | оказание поддержки молодым гражданам в сфере организованного досуга и отдыха; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | МКУ ДО ДООЦ «Звёздный» в летний период 2021 года принял 154 ребенка округа. |
| 11.2. | Задача 11.2. Военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи округа, в том числе членов казачьих обществ | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 11.2.1. | Мероприятие 11.2.1. Организация и проведение межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» | 2021 год | 2021 год | формирование чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям и обычаям казачества, развитие казачьей культуры, сохранение традиций | Проведен межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» 12.06.2021 |
| 11.2.2. | Мероприятие 11.2.2. Организация и проведение праздника «День казачки» | 2021 год | 2021 год | формирование чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям и обычаям казачества, развитие казачьей культуры, сохранение традиций | Проведен районный конкурс «Ай, ла казачка» 10.12.2021 |
| 12. | Цель 12. Снижение уровня подростковой преступности, профилактика негативных проявлений в молодежной среде | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 12.1. | Задача 12.1. Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 12.1.1. | Мероприятие 12.1.1. Организация работы комиссии округа по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 год | 2021 год | снижение подростковой преступности; уменьшение количества неблагополучных семей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведено 25 заседаний комиссии и 23 рейдовых мероприятия |
| 12.1.2. | Мероприятие 12.1.2. Трудоустройство школьников в летний период | 2021 год | 2021 год | организация занятости несовершеннолетних в летний период, уменьшение правонарушений среди подростков | Трудоустроено 90 человек |
| 13. | Цель 13. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 13.1. | Задача 13.1. Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 13.1.1. | Мероприятие 13.1.1. Реконструкция и ремонт основного спортивного сооружения округа спортивного зала «Юбилейный» | 2021 год | 2021 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | В 2021 году не проводилось |
| 13.1.2. | Мероприятие 13.1.2. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции районного стадиона | 2021 год | 2021 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | ПСД разработано в 2021 году |
| 13.1.3. | Мероприятие 13.1.3. Строительство нового спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.4. | Мероприятие 13.1.4. Приобретение здания для боксерского клуба | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.5. | Мероприятие 13.1.5. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Пролетарский | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.6. | Мероприятие 13.1.6. Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Эдиссийский спортивно-оздоровительный центр» | 2021 год | 2021 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.7. | Мероприятие 13.1.7. Строительство комплексной спортивной площадки, в с. Каново | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.8. | Мероприятие 13.1.8. Строительство комплексной спортивной площадки, ремонт тира, реконструкция футбольного поля в ст. Галюгаевской | 2021 год | 2021 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.9. | Мероприятие 13.1.9. Строительство комплексной спортивной площадки в с. Уваровское | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.10. | Мероприятие 13.1.10. Строительство стадиона в с. Русское | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.11. | Мероприятие 13.1.11. Строительство двух комплексных спортивных площадок в с. Полтавское | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.12. | Мероприятие 13.1.12. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Привольный | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.13. | Мероприятие 13.1.13. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Дыдымкин | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.14. | Мероприятие 13.1.14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для игровых видов спорта в п. Балтийский | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.15. | Мероприятие 13.1.15. Реконструкция стадиона в ст. Стодеревской | 2021 год | 2021 год | Повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в округе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.16. | Мероприятие 13.1.16. Обустройство и ремонт борцовского и тренажерного залов в п. Мирный | 2021 год | 2021 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2022 год |
| 13.1.17. | Мероприятие 13.1.17. Повышение квалификации руководителей и тренерско-преподавательского состава | 2021 год | 2021 год | улучшение качества учебно-тренировочного процесса и введения инноваций в области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Улучшено качество учебно-тренировочного процесса и введения инноваций в области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
| 14. | Цель 14. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе, обеспечение занятости населения, увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ (услуг) | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 14.1. | Задача 14.1. Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства округа о формах поддержки, существующих в Ставропольском крае и в округе | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 14.1.1. | Мероприятие 14.1.1. Организация и проведение профессиональных праздников: «День работников бытового обслуживания», «День российского предпринимательства», «День торговли» | 2021 год | 2021 год | популяризация предпринимательской деятельности, оценка заслуг предпринимателей в развитии округа | 31.05.2021 проведен «День российского предпринимательства», 26.07.2021 проведен «День торговли» |
| 14.1.2. | Мероприятие 14.1.2. Организация и проведение ярмарок, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности | 2021 год | 2021 год | расширение рынков сбыта продукции малого и среднего бизнеса округа, обеспечение населения района качественными товарами по доступным ценам | В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 14.1.2. | Мероприятие 14.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий для покрытия части затрат предпринимателям, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям экономики округа | 2021 год | 2021 год | повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего бизнеса района, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет округа | Субсидии не предоставлялись |
| 15. | Цель 15. Профилактика правонарушений в округе | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 15.1. | Задача 15.1. Проведение организационных мероприятий по профилактике правонарушений | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 15.1.1. | Мероприятие 15.1.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и формированию системы социальной профилактики правонарушений | 2021 год | 2021 год | активизация и повышение уровня профилактической работы | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений |
| 15.1.1. | Мероприятие 15.1.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, пресечение фактов незаконного изготовления и оборота спиртных напитков | 2021 год | 2021 год | сокращение незаконного оборота алкогольной продукции, уменьшение количества и тяжести преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | Проведено мероприятия по антиалкогольной пропаганде среди несовершеннолетних Курского муниципального округа «Мы за здоровый образ жизни!» Проведен конкурс плакатов антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!» |
| 15.1.2. | Мероприятие 15.1.2. Проведение рейдовых мероприятий в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным организациям | 2021 год | 2021 год | выявление, предупреждение и пресечение правонарушений фактов совершения несовершеннолетними правонарушений, употребления ими алкогольных напитков и наркотиков | проведены рейдовые мероприятия в общественных местах, в жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям с целью выявления, предупреждения и пресечения правонарушений |
| 15.1.3. | Мероприятие 15.1.3. Проведение профилактических мероприятий по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению | 2021 год | 2021 год | выявление и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих нарксодержащих растений | проведены мероприятия по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению, направленных |
| 15.1.4. | Мероприятие 15.1.4. Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | 2021 год | 2021 год | приобщение несовершеннолетних к трудовой деятельности, обеспечение потребности к самореализации, привитие нравственных устоев личности | трудоустроено 90 несовершеннолетних граждан |
| 15.1.5. | Мероприятие 15.1.5. Приобретение средств инженерно-технической защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан | 2021 год | 2021 год | укрепление защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан | В 2021 году не приобретались |
| 16. | Цель 16. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в округе | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 16.1. | Задача 16.1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в округе, совершенствование муниципальных контрольных (надзорных) функций органов местного самоуправления округа, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 16.1.1. | Мероприятие 16.1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 2021 год | 2021 год | снижение организационных, временных, финансовых затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на преодоление административных барьеров, повышение эффективности и охвата межведомственного взаимодействия между субъектами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 16.1.2. | Мероприятие 16.1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2021 год | 2021 год | оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 17. | Цель 17. Развитие и совершенствование муниципального управления | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 17.1. | Задача 17.1. Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 17.1.1. | Мероприятие 17.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | 2021 год | 2021 год | проведение работ по оценке объектов недвижимого имущества, регистрации права муниципальной собственности и распоряжение на возмездной основе | работы по оценке объектов недвижимого имущества, регистрации права муниципальной собственности и распоряжение на возмездной основе проведены |
| 17.2. | Задача 17.2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, а так же повышение качества планирования бюджета округа | 2021 год | 2021 год |  |  |
| 17.2.1. | Мероприятие 17.2.1. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | 2021 год | 2021 год | удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ округа, в общем объеме расходов местного бюджета | Поэтапная реализация данного мероприятия позволит создать взаимоувязанную систему документов стратегического и бюджетного планирования, что позволит расширить горизонты планирования, а также обеспечить предсказуемость бюджетной политики и сбалансированность бюджета |
| 17.2.2. | Мероприятие 17.2.2. Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год | проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе; создание стимулов для увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет | В связи с образованием Курского муниципального округа Ставропольского края с 01.01.2021 года муниципальные образования Курского муниципального округа Ставропольского края перестали существовать |
| 17.2.3. | Мероприятие 17.2.3. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности деятельности администрации округа, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений округа | 2021 год | 2021 год | установление единых правовых и методологических основ организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; сокращение затрат по осуществлению мероприятий по организации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности; формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений; достижение наиболее полного и эффективного использования средств местного бюджета | В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается передача органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» |