|  | - Приложение 2 к отчету за 2020 год по Плану по реализации Стратегии социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края до 2035 года на 2019-2024 годы |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курского муниципального района Ставропольского края  до 2035 года

на 2019-2024 годы

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия | Ответственный исполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Создание эффективной системы социальной поддержки населения Курского муниципального района Ставропольского края | Управление труда и социальной защиты населения Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Управление труда и социальной защиты населения) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и семьям с детьми | Управление труда и социальной защиты населения | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством | Управление труда и социальной защиты населения | 2020 год | 2020 год | усиление социальной защищенности граждан с низким уровнем доходов | Предоставлено мер социальной поддержки более 16000 получателям на сумму 594 091,88 тыс. рублей |
| 2. | Цель 2. Рост доходов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения Курского муниципального района Ставропольского края на основе устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, эффективного использования ресурсного потенциала | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее отдел сельского хозяйства); органы местного самоуправления поселений Курского района Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления поселений); сельскохозяйственные предприятия района; граждане, проживающие в сельской местности; граждане, ведущие личное (подсобное) хозяйство. | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Повышение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные предприятия района | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Доведение уровня заработной платы работников сельскохозяйственных организаций до значений, определенных Соглашениями по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные предприятия района | 2020 год | 2020 год | доведение среднемесячной заработной платы 1 работающего до значения целевого индикатора | Среднемесячная заработная плата 1 работающего составила 22109,00 руб. |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей района | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные товаропроизводители района | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Проведение районных мероприятий на территории Курского района (проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Курском районе) | отдел сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства | Увеличен объем производства и реализации продукции сельского хозяйства |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | отдел сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | увеличение объемов реализации продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Курского района | Увеличен объем реализации продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Курского района |
| 2.3. | Задача 2.3. Развитие растениеводства | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные товаропроизводители района; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | отдел сельского хозяйства; | 2020 год | 2020 год | повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Курского района Ставропольского края (далее - Курский район) | повышено плодородие земель сельскохозяйственного назначения, увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Курского района Ставропольского края (далее - Курский район) |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян) | отдел сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Курского района | увеличено производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Курского района |
| 2.4. | Задача 2.4. Развитие животноводства | отдел сельского хозяйства; сельскохозяйственные товаропроизводители района; граждане, ведущие личное (подсобное) хозяйство органы местного самоуправления поселений (по согласованию) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Курского района | отдел сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Курского района | увеличено маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Курского района |
| 3. | Цель 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Курского муниципального района Ставропольского края за счет улучшения инвестиционной привлекательности и повышения конкурентоспособности основных отраслей экономики | отдел экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического и социального развития); предприятия и организации района; субъекты малого и среднего предпринимательства | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Использование выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня для расширения межрегиональных связей производителей района и повышение конкурентоспособности производимой продукции | отдел экономического и социального развития; предприятия и организации района; субъекты малого и среднего предпринимательства | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение ярмарок, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности | отдел экономического и социального развития; субъекты малого и среднего предпринимательства | 2020 год | 2020 год | расширение рынков сбыта продукции малого и среднего бизнеса района, обеспечение населения района качественными товарами по доступным ценам | Проведена 1 ярмарка 29.02.2020 |
| 3.2. | Задача 3.2. Формирование положительного имиджа и пропаганда Курского района. Создание благоприятного инвестиционного климата | отдел экономического и социального развития; предприятия и организации района; субъекты малого и среднего предпринимательства | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация участия руководителей предприятий района в инвестиционных форумах, конференциях, ярмарках, выставках инвестиционных проектов и продукции предприятий района, проводимых на международном, федеральном и региональных уровнях | отдел экономического и социального развития; отдел сельского хозяйства; предприятия и организации района; субъекты малого и среднего предпринимательства | 2020 год | 2020 год | повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций и передовых технологий в экономику района; расширение рынков сбыта товаров, работ (услуг) местных товаропроизводителей | В связи с введением ограничительных мер, по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 3.3. | Задача 3.3. Привлечение инвестиций в экономику района | отдел экономического и социального развития; отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды; отдел муниципального хозяйства; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Формирование и актуализация реестра земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности | отдел экономического и социального развития; отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды; отдел имущественных и земельных отношений; | 2020 год | 2020 год | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя района | Реестр сформирован и размещен на сайте администрации |
| 3.4. | Задача 3.4. Создание благоприятных условий на рынке труда | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Курского района» Ставропольского края (далее – ГКУ «ЦЗН Курского района»); отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Организация работы межведомственной комиссии администрации Курского муниципального района Ставропольского края по легализации заработной платы, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | отдел экономического и социального развития; Управление труда и социальной защиты населения | 2020 год | 2020 год | обеспечение прав работников хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; обеспечение хозяйствующими субъектами своевременной и в полном объеме уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, НДФЛ в бюджет района | межведомственная комиссия администрации Курского муниципального района Ставропольского края по легализации заработной платы, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда проводила заседания ежеквартально |
| 4. | Цель 4. Обеспечение доступности медицинской помощи населению Курского района Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг | министерство здравоохранения Ставропольского края, ГБУЗ СК «Курская РБ» | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 4.1. | Задача 4.1. Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению Курского района Ставропольского края | министерство здравоохранения Став-ропольского края, ГБУЗ СК «Курская РБ» | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Строительство детской поликлиники на территории районной больницы | министерство здравоохранения Став-ропольского края, ГБУЗ СК «Курская РБ» | 2020 год | 2020 год | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи, увеличение доступности медицинской помощи | Строительство запланировано на 2023 год |
| 5. | Цель 5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Курского муниципального района Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства; отдел образования администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования); ОГИБДД отдела МВД по Курскому району Ставропольского края; муниципальное казенное учреждение Курского муниципального района Ставропольского края «Единая-диспетчерская служба» (далее – МКУ КМР СК «Единая-диспетчерская служба») | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 5.1. | Задача 5.1. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | отдел муниципального хозяйства | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Поддержка муниципального дорожного хозяйства | отдел муниципального хозяйства | 2020 год | 2020 год | приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; обеспечение безопасности дорожных условий | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Новопавловск-Курская» : подъезд к х. Пролетарский |
| 6. | Цель 6. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Курском муниципальном районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления бюджетных организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курского муниципального района Ставропольского края на энергосберегающий путь развития | отдел образования; отдел муниципального хозяйства; образовательные учреждения Курского муниципального района Ставропольского края (далее – образовательные учреждения) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 6.1. | Задача 6.1. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Курского муниципального района | отдел образования; образовательные учреждения; отдел муниципального хозяйства | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки в муниципальных образовательных учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальные образовательные учреждения) | муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Центр) | 2020 год | 2020 год | экономия энергетических ресурсов | ремонт освещения в МКОУ ООШ № 19 х. Привольный на сумму 35,0 тыс. рублей ремонт системы освещения в МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 58,5 тыс. рублей замена электропроводки на третьем этаже в МКОУ СОШ № 11 ст. Галюгаевская на сумму 994,9 тыс. рублей |
| 6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Модернизация системы теплоснабжения в учреждениях бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры | Центр; муниципальное казённое учреждение культуры «Управление культуры» Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Управление культуры); муниципальное унитарное предприятие Курского муниципального района Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Курского района» (далее - ЖКХ Курского района) | 2020 год | 2020 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы отопления в здании МОУ СОШ № 6 с. Полтавское на сумму 60,0 тыс. рублей. замена системы отопления в здании МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 521,3 тыс. рублей |
| 6.1.3. | Мероприятие 6.1.3. Промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях | Центр | 2020 год | 2020 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | Промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях осуществлялась согласно графика проведения работ |
| 6.1.4. | Мероприятие 6.1.4. Установка приборов учета тепловой энергии для нужд муниципальных образовательных учреждений | Центр | 2020 год | 2020 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | Разработаны проекты на замену газовых счетчиков в МОУ СОШ № 3 с. Каново, МКОУ СОШ № 22 х. Зайцево, МДОУ № 12 ст. Курская на сумму 237,0 тыс. рублей. |
| 6.1.5. | Мероприятие 6.1.5. Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | Центр | 2020 год | 2020 год | уменьшение финансовых затрат на отопление зданий | Заменено 159 оконных блоков, общей площадью 393,19 кв. м в трех образовательных учреждения (МКДОУ №16 «Ромашка с. Ростовановское, МКДОУ № 20 «Колокольчик» с. Полтавское, МОУ школа-интернат с. Русское). |
| 7. | Цель 7. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Курского района от террористической угрозы, предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | отдел муниципального хозяйства; отдел образования; отдел экономического и социального развития органы местного самоуправления поселений; МКУ КМР СК «Единая -диспетчерская служба»; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 7.1. | Задача 7.1. Повышение уровня безопасности населения, территории Курского муниципального района Ставропольского края защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Курского муниципального района Ставропольского края от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций | отдел образования; отдел экономического и социального развития; отдел муниципального хозяйства; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского района Ставропольского края | администрация Курс-кого муниципального района Ставропольского края (далее - администрация) | 2020 год | 2020 год | предупреждение, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности проживания населения на территории Курского района | Ведется предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций для снижения рисков и смягчений последствий чрезвычайных ситуаций |
| 7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Проведение заседаний, встреч с лидерами национальных диаспор, политических партий, общественных организаций, священнослужителями диаспор в целях соблюдения общественного порядка, недопущения конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости, антитеррористической пропаганды | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | взаимодействие руководителей национальных диаспор, общественных организаций, священнослужителей; формирование в гражданском обществе нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности | Проведено 6 встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 8. | Цель 8. Повышение эффективности доступности и качества общего и дополнительного образования в Курском муниципальном районе Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства; отдел образования; образовательные учреждения района | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 8.1.2. | Мероприятие 8.1.2. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения | отдел образования; дошкольные учреждения | 2020 год | 2020 год | оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях | В 2020 году материальная поддержка за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях осуществлялась 1598 родителям (законным представителям) |
| 8.1.3. | Мероприятие 8.1.3. Строительство МДОУ в х. Привольном на 50 мест | отдел образования | 2020 год | 2020 год | количество новых мест в дошкольных организаций | В настоящее время проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания под детский сад в х. Привольный |
| 8.1.4. | Мероприятие 8.1.4. Благоустройство территорий в МДОУ №2, МДОУ №4, МДОУ №8, МКДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №113, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ № 19, МКДОУ №20. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | благоустройство территории МДОУ № 2 ст. Курская на сумму 470 986 рублей устройство асфальтного покрытия на территории МКДОУ № 7 х. Дыдымкин на сумму 1 391 124 рубля; ремонт здания мастерских МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановского на сумму 1 072 411 рубля. |
| 8.1.5. | Мероприятие 8.1.5. Замена кровли в МДОУ №1, МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4,МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, МКДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | устройство трех теневых навесов на территории МКДОУ № 7 х. Дыдымкин на сумму 523 982,52 рубля; |
| 8.1.6. | Мероприятие 8.1.6. Ремонт отмостки и цоколя в МДОУ №1, МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4, МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МКДОУ №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20 | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | устройство отмостки и тротуарных дорожек на территории МКДОУ № 9 п. Рощино на сумму 269 174 рублей; ремонт цоколя здания МКДОУ № 9 п. Рощино на сумму 161 124 рубля; |
| 8.1.7. | Мероприятие 8.1.7. Капитальный ремонт внутренних сетей в МДОУ №2, МДОУ №3, МДОУ №4, МДОУ №5, МДОУ №6, МКДОУ №7, МДОУ №8, МКДОУ №9, №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №13, МДОУ №14, МКДОУ №15, №17, МДОУ №18, МДОУ №19, МКДОУ №20 | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | замена дверей в здании МКДОУ № 20 с. Полтавское на сумму 245 000 рублей; устройство выгребной ямы в МКДОУ № 9 «Ромашка» п. Рощино на сумму 422 395 рублей; осуществлен ремонт приточно-вытяжной системы МДОУ № 21 с. Эдиссия на сумму 228 000 рублей; устройство системы водоотведения в МДОУ № 8 с. Руссое на сумму 154 429,54 рубль |
| 8.2. | Задача 8.2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования | отдел образования; общеобразовательные учреждения | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 8.2.1. | Мероприятие 8.2.1. Строительство начальной школы в п. Мирном на 320 мест | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.2. | Мероприятие 8.2.2. Строительство школы в х. Пролетарском на 320 мест | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.3. | Мероприятие 8.2.3. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №1 | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Ликвидация второй смены учащихся, увеличение количества мест | В настоящее время проектно-сметная документация Строительство объекта «Учебный корпус муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Курского муниципального района проходит государственную экспертизу в автономном учреждении Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" |
| 8.2.4. | Мероприятие 8.2.4. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №22. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Ликвидация второй смены учащихся | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.5. | Мероприятие 8.2.5. Строительство пристройки к зданию МКОУ СОШ №15 | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | Запланировано на 2023 год |
| 8.2.6. | Мероприятие 8.2.6. Благоустройство территории в МКОУ СОШ №1,МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях ,отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в следующих образовательных учреждениях: МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 3 822 256,75, МКОУ ООШ № 25 ст. Курская на сумму 2 454 129,30 рублей |
| 8.2.7. | Мероприятие 8.2.7. Строительство, ремонт и обустройство спортивных площадок и сооружений в МКОУ СОШ №1 , МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №20, МОУ школа-интернат. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | Выполнен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 20 х.Бугулов на сумму 1 530 000 рублей; создан спортивный клуб в МКОУ СОШ № 20 х.Бугулов, приобретено спортивное оборудование на сумму202039,80 рублей ремонт здания мастерских МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановского на сумму 1 072 411 рубля. ремонт части административного здания МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 149 746,80 рублей; |
| 8.2.8. | Мероприятие 8.2.8. Замена кровли в МКОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №8, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №18, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | ремонт кровли гаража и мастерских в МКОУ СОШ № 11 ст. Галюгаевской на сумму 1 100 000 рублей; |
| 8.2.9. | Мероприятие 8.2.9. Ремонт отмостки и цоколя в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | ремонт цоколя в здании МОУ СОШ № 18 с. Уваровское на сумму 342 487 рублей; |
| 8.2.10. | Мероприятие 8.2.10. Капитальный ремонт внутренних сетей в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №16, МОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МКОУ ООШ №19, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | поставлена модульная конструкция для приема пищи в МКОУ СОШ № 16 с. Пролетарское на сумму 2 214 000 рублей; ремонт кабинетов под Точку Роста в МКОУ СОШ № 4 с. Ростовановка на сумму 731 329,06 рублей, МКОУ СОШ № 8 с. Русское на сумму 921 217,44 рублей; ремонт пищеблока и гаража на сумму 233 419 рублей; ремонт водопровода и канализации в филиале МОУ СОШ № 6 х. Кировский на сумму 67 896 рублей; ремонт освещения в МКОУ ООШ № 19 х. Привольный на сумму 35 000 рублей; замена канализации в здании МКОУ СОШ № 20 х. Бугулов на сумму 110 560 рублей; замена системы отопления в здании МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 521 385 рублей; устройство выгребной ямы в МКОУ СОШ № 12 х. Графский на сумму 173 269 рублей; ремонт системы освещения в МКОУ СОШ № 7 п. Балтийский на сумму 58 547,82 рубля; |
| 8.2.11. | Мероприятие 8.2.11. Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МОУ СОШ№6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ№ 9, МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №16, МОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МКОУ ООШ №19, МКОУ СОШ №20, МКОУ СОШ №25, МОУ школа-интернат. | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | установлен пожарный гидрант в МКОУ СОШ № 13 п. Мирный на сумму 189 000 рублей; осуществлен ремонт приточно-вытяжной системы в МОУ СОШ № 17 с. Серноводское на сумму 430 000 рублей, МДОУ № 21 с. Эдиссия на сумму 228 000 рублей; |
| 8.3. | Задача 8.3. Совершенствование содержания и технологий образования в районе | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников | Обеспечены в образовательных организациях условия отвечающие современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников |
| 8.3.1. | Мероприятие 8.3.1. Ежеквартальное проведение методических объединений для педагогов района | отдел образования; | 2020 год | 2020 год | повышение квалификации педагогов; совершенствование методической работы в образовательных учреждениях; повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Оказывалось методическое сопровождение, организация семинаров, методических объединений. Проведено 34 предметных методических объединений, августовская педагогическая конференция, фестиваль "Открытый Урок", конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагогический дебют"., "Воспитать человека". |
| 8.3.2. | Мероприятие 8.3.2. Организация работа постоянно действующих семинаров для педагогов и руководителей различной направленности | отдел образования; | 2020 год | 2020 год | повышение квалификации педагогов; повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Оказывалось методическое сопровождение, организация семинаров, методических объединений. Проведено 34 предметных методических объединений, августовская педагогическая конференция, фестиваль "Открытый Урок", конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагогический дебют"., "Воспитать человека". |
| 8.3.3. | Мероприятие 8.3.3. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района | отдел образования; | 2020 год | 2020 год | Укомплектованность педагогическими кадрами | В сфере дошкольного образования работают 179 педагогов (это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре) |
| 8.4. | Задача 8.4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников района | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  | Проводятся мероприятия по подготовке документов для проведения капитального ремонта в зданиях которые находятся в аварийном состоянии |
| 8.4.1. | Мероприятие 8.4.1. Организация своевременного прохождения педагогическими и руководящими работниками переподготовки и повышения квалификации | отдел образования | 2020 год | 2020 год | целенаправленное совершенствование педагогической деятельности, содержания образования, а также предметно-пространственной среды образования, направленное на получение новых, более качественных, разнообразных, доступных и эффективных образовательных про-дуктов, услуг, отвечающих на запросы общества | Создан на базе МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №20 центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Современная цифровая образовательная среда» |
| 8.4.2. | Мероприятие 8.4.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных учреждений | отдел образования | 2020 год | 2020 год | повышение профессионального уровня работников дошкольных учреждений | В 2020 году 29 руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации работников |
| 8.5. | Задача 8.5. Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 8.5.1. | Мероприятие 8.5.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования | отдел образования | 2020 год | 2020 год | сохранение семьи, сокращение численности родителей лишенных родительских прав | Стабильно низким остается показатель численности родителей, лишенных родительских прав. В 2019 году ограничен в родительских правах 1 человек, лишен родительских прав 1 человек (в 2018 году –2 человека). В 2020 году лишен родительских прав 1 человек. Специалистами по опеке и попечительству совместно со всеми органами системы профилактики в 2019 году проведена планомерная социально-реабилитационная работа с семьями и детьми по восстановлению родителей в родительских правах и по возвращению детей в биологические семьи. Из числа выявленных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в 2019 году 100% детей устроены в семьи (в 2018 г.- 87,5 %). В 2020 году - 100% детей устроены в семьи. |
| 8.5.2. | Мероприятие 8.5.2. Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | отдел образования | 2020 год | 2020 год | наличие стимулирующих факторов для повышения уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи | Все несовершеннолетние состоящие на учете в отделе образования, проживающие в замещающих семьях, а также учащиеся из их числа ОУ (высшего, среднего и начального образования)пользуются всеми мерами социальной поддержки на основании Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ в полном объеме. |
| 8.5.3. | Мероприятие 8.5.3. Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | отдел образования | 2020 год | 2020 год | наличие стимулирующих фак-торов для повышения уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи | Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям выплачены в полном объеме, нарушений законодательства нет. |
| 8.5.4. | Мероприятие 8.5.4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний |  | 2020 год | 2020 год | создание условий для повышения качества жизни для детей-сирот | Ежегодно предоставляются льготные путевки для оздоровления детей- сирот. По линии здравоохранения, социального обслуживания населения, за счет средств краевого бюджета (приемные семьи), дети проходят оздоровление в санаториях г. Кисловодска, Пятигорска. В 2019 году отдохнуло 4 ребенка (в 2018 году-4 ребенка), все обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены в полном объеме. |
| 8.6. | Задача 8.6. Развитие дополнительного образования | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 8.6.1. | Мероприятие 8.6.1. Качественное функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Увеличение количества учащихся, охваченным дополнительным образованием | Созданы на базе МКОУ СОШ № 4 с.Ростовановского и МКОУ СОШ №8 с.Русского центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 9. | Цель 9. Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих на территории Курского муниципального района Ставропольского края | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 9.1. | Задача 9.1 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую и культурную жизнь района | отдел образования | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 9.1.1. | Мероприятие 9.1.1. Строительство административного здания в МОУ ДОД ДООЦ «Звездный» | отдел образования | 2020 год | 2020 год | Улучшение технического состояния учреждений образования | Запланировано на 2023 год |
| 10. | Цель 10. Сохранение и развитие культурного потенциала Курского муниципального района Ставропольского края | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Курского муниципального района Ставропольского края (далее - управление культуры); Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.1. | Задача 10.1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Курского муниципального рай-она Ставропольского края (далее - управление культуры); Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.1.1. | Мероприятие 10.1.1. Внутренний ремонт учебных классов Эдиссийского филиала Курской детской музыкальной школы | музыкальная школа; художественная школа | 2020 год | 2020 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Проведен капитальный ремонт здания Эдиссийского филиала Курской детской музыкальной школы в сумме 2 197,0тыс. рублей |
| 10.1.2. | Мероприятие 10.1.2. Приобретение профессиональных музыкальных инструментов, выставочного оборудования | музыкальная школа; художественная школа | 2020 год | 2020 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Инструменты в 2020 году не приобретались |
| 10.1.3. | Мероприятие 10.1.3. Приобретение компьютерной техники, оргтехники, учебно-методической литературы, наглядных пособий, сценических костюмов | музыкальная школа; художественная школа | 2020 год | 2020 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | в 2020 году не приобретались |
| 10.1.4. | Мероприятие 10.1.4. Открытие учебных классов или филиалов Курской детской музыкальной и художественной школ | Министерство культуры Ставропольского края, управление культуры | 2020 год | 2020 год | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Дополнительных классов не открывалось |
| 10.1.5. | Мероприятие 10.1.5. Активизация концертной и фестивальной деятельности | музыкальная школа; художественная школа | 2020 год | 2020 год | активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня | В мероприятиях, конкурсах и фестивалях различного уровня приняли участие 350 чел. (по плану 1650) |
| 10.1.6. | Мероприятие 10.1.6. Реализация кадровой политики в сфере культуры: привлечение молодых специалистов | управление культуры | 2020 год | 2020 год | улучшение качества предоставления образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | Численность работников составляет 45 человек. |
| 10.2. | Задача 10.2. Развитие библиотек Курского района как информационных, образовательных и досуговых центров | управление культуры Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.2.1. | Мероприятие 10.2.1. Оснащение библиотек современным оборудованием | управление культуры | 2020 год | 2020 год | беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда Курского района | Качество библиотечного обслуживания, привлечение к чтению населения постоянно растёт. Организуются и проводятся и мероприятия, предусматривающие активное интеллектуальное взаимодействие граждан (лекции, дискуссионные площадки, батлы и т.д.). Организуется интеллектуальный досуг молодёжи (квесты, настольные и ролевые игры, все-возможные турниры, викторины). Обеспечен бесплатный доступ к электронным изданиям для всех желающих независимо от возраста и места проживания. |
| 10.2.2. | Мероприятие 10.2.2. Пополнение книжного фонда за счет средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края | библиотека | 2020 год | 2020 год | беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда Курского района | Поступило новых экземпляров литературы 13,8 на 1000 чел. При плане 137,0 |
| 10.2.3. | Мероприятие 10.2.3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | библиотека | 2020 год | 2020 год | организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях | организован доступ населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях Ознакомиться с электронным каталогом библиотек-филиалов и каталогом национальной электронной библиотеки можно на сайте МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» www.libkmrsk.ru |
| 10.2.4. | Мероприятие 10.2.4. Капительный ремонт здания районной детской библиотеки | администрация, управление культуры | 2020 год | 2020 год | увеличение количества читателей | Ремонт будет проводится в 2021 году |
| 10.2.5. | Мероприятие 10.2.5. Внутренний ремонт помещений и фасада здания Ростовановской библиотеки | администрация, управление культуры | 2020 год | 2020 год | увеличение количества читателей | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.2.6. | Мероприятие 10.2.6. Капитальный ремонт здания филиала № 22 Бугуловской библиотеки | администрация, управление культуры | 2020 год | 2020 год | увеличение количества читателей | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.2.7. | Мероприятие 10.2.7. Оформление в собственность Курского муниципального района Ставропольского края здания филиала №6 Привольненской библиотеки с последующим капитальным ремонтом | администрация, управление культуры | 2020 год | 2020 год | увеличение количества читателей | Работы запланированы на 2021 год |
| 10.3. | Задача 10.3. Создание условий для реализации творческого потенциала населения района | управление культуры; Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.3.1. | Мероприятие 10.3.1. Капитальный ремонт Галюгаевского сельского дома культуры | управление культуры; Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год | повышение качества предоставления услуг | Проведен капитальный ремонт малого зала Графского сельского Дома культуры на сумму 1 196,0 тыс. рублей |
| 10.3.2. | Мероприятие 10.3.2. Капитальный ремонт Ростовановского сельского дома культуры | управление культуры; Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год | повышение качества предоставления услуг | Работы запланированы на 2021 год |
| 10.3.3. | Мероприятие 10.3.3. Капитальный ремонт Эдиссийского сельского дома культуры | управление культуры; Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год | повышение качества предоставления услуг | Работы запланированы на 2023 год |
| 10.3.4. | Мероприятие 10.3.7. Улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | управление культуры | 2020 год | 2020 год | повышение качества предоставления услуг | материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа обновляется ежегодно по мере необходимости |
| 10.4. | Задача 10.4. Кинообслуживание населения | управление культуры Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.4.1. | Мероприятие 10.4.1. Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания кинотеатра «Восток» | администрация управление культуры кинотеатр | 2020 год | 2020 год | улучшение качества показа кинофильмов | Работы запланированы на 2022 год |
| 10.5. | Задача 10.5. Развитие музейного дела | Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» Курского муниципального рай-она Ставропольского края (далее - управление культуры); Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.5.1. | Мероприятие 10.5.1. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | муниципальное казённое учреждение культуры «Управление культуры» Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Управление культуры) | 2020 год | 2020 год | привлечение большого количества посетителей, организация экскурсий и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения | Посетило музей 1186 Проведено выставок, мероприятий, экскурсий 60 Проводятся встречи с интересными людьми, совместные мероприятия с привлечением учреждений культуры Детская музыкальная школа, художественная школа, библиотека, Дом культуры. Музейный фонд постоянно пополняется новыми экспонатами. |
| 10.6. | Задача 10.6. Развитие туризма | Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» Курского муниципального рай-она Ставропольского края (далее - управление культуры); Учреждения культуры Курского муниципального района Ставропольского края | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 10.6.1. | Мероприятие 10.6.1. Создание условий для развития событийного туризма | Управление культуры; Дом культуры | 2020 год | 2020 год | привлечение большого количества участников событийного туризма, организация экскурсий по значимым местам Курского района | Крупные Межрегиональные фестивали в связи с ограничительными мерами на территории Курского района не проводились |
| 11. | Цель 11. Обеспечение участия молодых граждан в системе общественных отношений Курского района, в том числе членов казачьих обществ | отдел экономического и социального развития ; муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» Курского муниципального района Ставропольского края (далее-центр по работе с молодежью); | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 11.1. | Задача 11.1. Оказание поддержки молодым гражданам в различных социальных сферах | отдел экономического и социального развития; отдел образования; центр по работе с молодежью; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 11.1.1. | Мероприятие 11.1.1. Проведение мероприятий для молодежи | отдел экономического и социального развития; центр по работе с молодежью; | 2020 год | 2020 год | развитие созидательной активности молодежи; увеличение количества молодежи, задействованной в различных мероприятиях | Проведено 97 мероприятия в общем количестве молодежи, проживающей на территории района 12100 человек. |
| 11.1.2. | Мероприятие 11.1.2. Организация профильной смены в Муниципальном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном центре «Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | оказание поддержки молодым гражданам в сфере организованного досуга и отдыха; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | Проведено 12 культурно-массовых мероприятий направленные на снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Экскурсионный тур в г.Пятигорск с несовершеннолетними состоящими в волонтерских отрядах, Организован Экскурсионный тур для молодежи в музей «Россия моя история», направлены 6 представителей молодежи на туристический слет молодежи востока Ставрополья. |
| 11.2. | Задача 11.2. Военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи района, в том числе членов казачьих обществ | отдел экономического и социального развития; отдел образования; центр по работе с молодежью; отдел военного комиссариата Ставропольского края по Курскому району Ставропольского края (далее - отдел военного комиссариата); Совет ветеранов Курского район Ставропольского края (далее - совет ветеранов); Курское районное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – Курское РКО СОКО ТВКО) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 11.2.1. | Мероприятие 11.2.1. Организация и проведение межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» | отдел; отдел образования; Управление культуры; органы местного самоуправления; Курское районное казачье общество | 2020 год | 2020 год | формирование чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям и обычаям казачества, развитие казачьей культуры, сохранение традиций | В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 11.2.2. | Мероприятие 11.2.2. Организация и проведение праздника «День казачки» | отдел; Управление культуры; муниципальное учреждение культуры Межпоселенческий районный Дом культуры» Курского муниципального района Ставропольского края; органы местного самоуправления; Курское районное казачье общество | 2020 год | 2020 год | формирование чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям и обычаям казачества, развитие казачьей культуры, сохранение традиций | В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 12. | Цель 12. Снижение уровня подростковой преступности, профилактика негативных проявлений в молодежной среде | отдел экономического и социального развития; отдел образования; центр по работе с молодежью; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 12.1. | Задача 12.1. Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности | отдел экономического и социального развития; отдел образования; центр по работе с молодежью; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 12.1.1. | Мероприятие 12.1.1. Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Курского муниципального района Ставропольского края | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | снижение подростковой преступности; уменьшение количества неблагополучных семей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение на 10 единиц, 2019-26, 2020-16 |
| 12.1.2. | Мероприятие 12.1.2. Трудоустройство школьников в летний период | отдел экономического и социального развития; отдел образования; центр по работе с молодежью; | 2020 год | 2020 год | организация занятости несовершеннолетних в летний период, уменьшение правонарушений среди подростков | Трудоустроено 31 человек |
| 13. | Цель 13. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Курского муниципального района Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Курского муниципального района Ставропольского края (далее-Комитет); | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 13.1. | Задача 13.1. Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Курского муниципального района Ставропольского края | Комитет | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 13.1.1. | Мероприятие 13.1.1. Реконструкция и ремонт основного спортивного сооружения Курского района спортивного зала «Юбилейный» | администрация КМР СК | 2020 год | 2020 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Произведена замена ограды и асфальтового покрытия спортивного комплекса «Юбилейный». |
| 13.1.2. | Мероприятие 13.1.2. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции районного стадиона | администрация КМР СК | 2020 год | 2020 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | ПСД будет разработано в 2021 году |
| 13.1.3. | Мероприятие 13.1.3. Строительство нового спортивного комплекса с универсальным игровым залом | администрация КМР СК, Комитет, Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее – Минспорт) | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.4. | Мероприятие 13.1.4. Приобретение здания для боксерского клуба | администрация КМР СК, Комитет, Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее – Минспорт | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.5. | Мероприятие 13.1.5. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Пролетарский | Органы местного самоуправления Ростовановского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.6. | Мероприятие 13.1.6. Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Эдиссийский спортивно-оздоровительный центр» | Органы местного самоуправления Эдиссийского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.7. | Мероприятие 13.1.7. Строительство комплексной спортивной площадки, в с. Каново | Органы местного самоуправления Кановского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.8. | Мероприятие 13.1.8. Строительство комплексной спортивной площадки, ремонт тира, реконструкция футбольного поля в ст. Галюгаевской | Органы местного самоуправления Галюгаевского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.9. | Мероприятие 13.1.9. Строительство комплексной спортивной площадки в с. Уваровское | Органы местного самоуправления Русского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2022 год |
| 13.1.10. | Мероприятие 13.1.10. Строительство стадиона в с. Русское | Органы местного самоуправления Русского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.11. | Мероприятие 13.1.11. Строительство двух комплексных спортивных площадок в с. Полтавское | Органы местного самоуправления Полтавского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2022 год |
| 13.1.12. | Мероприятие 13.1.12. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Привольный | Органы местного самоуправления Полтавского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.13. | Мероприятие 13.1.13. Строительство комплексной спортивной площадки в х. Дыдымкин | Органы местного самоуправления Полтавского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.14. | Мероприятие 13.1.14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для игровых видов спорта в п. Балтийский | Органы местного самоуправления Балтийского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.15. | Мероприятие 13.1.15. Реконструкция стадиона в ст. Стодеревской | Органы местного самоуправления Стодеревского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Повышение уровня обеспеченности населения Курского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Курском районе | Работы запланированы на 2023 год |
| 13.1.16. | Мероприятие 13.1.16. Обустройство и ремонт борцовского и тренажерного залов в п. Мирный | Органы местного самоуправления Мирненского сельского совета | 2020 год | 2020 год | Создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Работы запланированы на 2022 год |
| 13.1.17. | Мероприятие 13.1.17. Повышение квалификации руководителей и тренерско-преподавательского состава | Комитет; спортивная школа «Старт» | 2020 год | 2020 год | улучшение качества учебно-тренировочного процесса и введения инноваций в области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Улучшено качество учебно-тренировочного процесса и введения инноваций в области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
| 14. | Цель 14. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском муниципальном районе, обеспечение занятости населения, увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ (услуг) | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 14.1. | Задача 14.1. Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства района о формах поддержки, существующих в Ставропольском крае и Курском муниципальном районе Ставропольского края | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 14.1.1. | Мероприятие 14.1.1. Организация и проведение профессиональных праздников: «День работников бытового обслуживания», «День российского предпринимательства», «День торговли» | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | популяризация предпринимательской деятельности, оценка заслуг предпринимателей в развитии района | В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились |
| 14.1.2. | Мероприятие 14.1.2. Организация и проведение ярмарок, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной, ярмарочной и конкурсной деятельности | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | расширение рынков сбыта продукции малого и среднего бизнеса района, обеспечение населения района качественными товарами по доступным ценам | Проведена ярмарка 29.02.2020 г. |
| 14.1.2. | Мероприятие 14.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий для покрытия части затрат предпринимателям, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям экономики района | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего бизнеса района, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет района | Субсидии не предоставлялись |
| 15. | Цель 15. Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края | отдел экономического и социального развития; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курскому району (далее - ОМВД России по Курскому району) (по согласованию) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 15.1. | Задача 15.1. Проведение организационных мероприятий по профилактике правонарушений | отдел экономического и социального развития; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курскому району (далее - ОМВД России по Курскому району) (по согласованию) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 15.1.1. | Мероприятие 15.1.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и формированию системы социальной профилактики правонарушений | отдел экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел экономического и социального развития) | 2020 год | 2020 год | активизация и повышение уровня профилактической работы | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Курского района |
| 15.1.1. | Мероприятие 15.1.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, пресечение фактов незаконного изготовления и оборота спиртных напитков | отдел экономического и социального развития; ОМВД России по Курскому району (по согласованию) | 2020 год | 2020 год | сокращение незаконного оборота алкогольной продукции, уменьшение количества и тяжести преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | проведен анализ состояния преступности в Курском районе Количество преступлений в общественных местах составило: в 2016 году – 96 (снижение на 15 %), в 2017 году - 95 (снижение на 1 %), в 2018 году - 81, (снижение на 14,7 %), в 2019 - 66 (снижение на 18,5 %). Количество преступлений на улицах составило: в 2016 году – 84 (снижение на 16,0 %), в 2017 году - 85 (рост на 1,2 %), в 2018 году – 66 (снижение на 22,4 %), в 2019 - 57 (снижение на 13,6 %).. Количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило: в 2016 году – 117 (снижение на 5,6 %), в 2017 году - 84 (снижение на 28,2 %), в 2018 году – 68 (снижение на 19 %), в 2019 - 71 (рост на 4,4 %). Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними и с их участием, составило: в 2016 году – 10 (снижение на 28,6 %), в 2017 году - 8 (снижение на 20,0 %), в 2018 году – 8 (не изменилось по сравнению с АППГ), в 2019 - 6 (снижение на 25 %). |
| 15.1.2. | Мероприятие 15.1.2. Проведение рейдовых мероприятий в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным организациям | отдел экономического и социального развития; ОМВД России по Курскому району (по согласованию) | 2020 год | 2020 год | выявление, предупреждение и пресечение правонарушений фактов совершения несовершеннолетними правонарушений, употребления ими алкогольных напитков и наркотиков | проведены рейдовые мероприятия в общественных местах, в жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям с целью выявления, предупреждения и пресечения правонарушений |
| 15.1.3. | Мероприятие 15.1.3. Проведение профилактических мероприятий по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению | отдел экономического и социального развития; органы местного самоуправления; ОМВД России по Курскому району (по согласованию) | 2020 год | 2020 год | выявление и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих нарксодержащих растений | проведены мероприятия по выявлению мест незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений и принятие мер по их уничтожению, направленных (рейды, заседания, совещания с главами поселений Курского района, и т.п.) |
| 15.1.4. | Мероприятие 15.1.4. Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | отдел экономического и социального развития; отдел образования; ГКУ «Центр занятости населения Курского района»; муниципальное казённое учреждение «Центр по работе с молодёжью» Курского муниципального района Ставропольского края (да- лее - МКУ «Центр по работе с молодёжью») | 2020 год | 2020 год | приобщение несовершеннолетних к трудовой деятельности, обеспечение потребности к самореализации, привитие нравственных устоев личности | трудоустроено 65 несовершеннолетних граждан |
| 15.1.5. | Мероприятие 15.1.5. Приобретение средств инженерно-технической защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан | отдел экономического и социального развития | 2020 год | 2020 год | укрепление защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан | В 2020 году не приобретались |
| 16. | Цель 16. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском муниципальном районе Ставропольского края | органы местного самоуправления поселений края; отдел по организационным и общим вопросам; отделы и органы администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее – исполнители государственных и муниципальных услуг) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 16.1. | Задача 16.1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в Курском муниципальном районе Ставропольского края, совершенствование муниципальных контрольных (надзорных) функций органов местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг | органы местного самоуправления поселений края; отдел по организационным и общим вопросам; исполнители государственных и муниципальных услуг; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 16.1.1. | Мероприятие 16.1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | администрация; муниципальное казенное учреждение Курского муниципального района Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ) | 2020 год | 2020 год | снижение организационных, временных, финансовых затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на преодоление административных барьеров, повышение эффективности и охвата межведомственного взаимодействия между субъектами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 16.1.2. | Мероприятие 16.1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | администрация | 2020 год | 2020 год | оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 17. | Цель 17. Развитие и совершенствование муниципального управления | отдел имущественных и земельных отношений; финансовое управление | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 17.1. | Задача 17.1. Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Курского муниципального района Ставропольского края | отдел имущественных и земельных отношений; | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 17.1.1. | Мероприятие 17.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | отдел имущественных и земельных отношений; | 2020 год | 2020 год | проведение работ по оценке объектов недвижимого имущества, регистрации права муниципальной собственности и распоряжение на возмездной основе | работы по оценке объектов недвижимого имущества, регистрации права муниципальной собственности и распоряжение на возмездной основе проведены |
| 17.2. | Задача 17.2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики а так же повышение качества планирования бюджета Курского муниципального района Ставропольского края | Финансовое управление администрации Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Финансовое управление) | 2020 год | 2020 год |  |  |
| 17.2.1. | Мероприятие 17.2.1. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Финансовое управление | 2020 год | 2020 год | удельный вес расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет), формируемых в рамках муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Курский муниципальный район), в общем объеме расходов местного бюджета | удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Курского муниципального района, в общем объеме расходов местного бюджета составил 95,86 %, что больше 2019 года на 0,71% (исполнено на 95,15%). |
| 17.2.2. | Мероприятие 17.2.2. Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Курского района Ставропольского края | Финансовое управление | 2020 год | 2020 год | проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе; создание стимулов для увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курского муниципального района | Увеличения доли главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, получивших максимальную балльную оценку по итогам 2019 года нет. При этом в сравнении с 2018 годом значительно улучшили свои показатели администрация (на 5 баллов) и управление культуры (на 3 балла), центр по работе с молодежью (на 5 баллов), совет (на 5 баллов) и управление труда и социальной защиты населения (на 4 балла). По итогам 2020 года плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены всеми муниципальными образованиями Курского района Ставропольского края более чем на 100 процентов, в том числе по Курскому муниципальному району исполнение составляет 117,80%. Доля муниципальных образований Курского района Ставропольского края перевыполнивших плановые назначения составляет 100,00 % . |
| 17.2.3. | Мероприятие 17.2.3. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности деятельности администрации Курского муниципального района Ставропольского края (да-лее - администрация), ее структурных подразделений и муниципальных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края | Финансовое управление | 2020 год | 2020 год | установление единых правовых и методологических основ организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; сокращение затрат по осуществлению мероприятий по организации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности; формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений; достижение наиболее полного и эффективного использования средств местного бюджета | Использование единой методологии для различных случаев учета, учетная политика разработана по всем обслуживаемым учреждениям. Снижение затрат на ведение учета в учреждении. Увеличение точности учетных данных. Оперативное, полное и достоверное составление и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности. Повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Контроль за рациональным и экономным использованием материальных и финансовых средств местного бюджета. В 2020 году для обслуживания муниципальных учреждений установлен электронный документооборот. |