**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год**

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 2 952 833,27 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 2 608 208,70 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 88,3 %.

**1. «Развитие образования»**

Запланировано 1 202 797,89 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 034 936,86 тыс. рублей (86,0 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия, кассовое исполнение по которым составило менее 50 % - Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» (запланировано 237 656,28 тыс. руб., исполнено 81 536,06 тыс. руб.), Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (запланировано 10 128,27 тыс. руб., исполнено 4 921,99 тыс. руб.). Причина - заключение нового контракта на строительство дошкольного учреждения в с. Ростовановском и выполнение в настоящее время строительных работ, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - первый квартал 2024 года.

Из 25 целевых индикаторов и показателей выполнено 23, не выполнены:

«Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных учреждений», план 0 %, факт 27,3 %, причина - 6 дошкольных образовательных учреждений требуют капитального ремонта, имеется ПСД;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей района данной возрастной группы», план 78,5 %, факт 74,72 %, причина - недостаточный охват детей, в возрасте от 5 до 7 лет получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей округа данной возрастной группы в связи с отсутствием лицензии на дополнительное образование в 13 дошкольных учреждениях.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 93,1 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - плановая.

**2. «Социальная поддержка граждан»**

Запланировано 489 821,90 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 489 742,77 тыс. рублей (99,98 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое, все выплаты произведены своевременно.

Из 6 целевых индикаторов и показателей выполнено 6.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 100,0 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - плановая.

**3. «Сохранение и развитие культуры»**

Запланировано 188 809,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 187 299,04 тыс. рублей (99,2 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 12 целевых индикаторов и показателей выполнено 12.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам», план 200, факт 321;

«Количество кинозрителей», план 15100, факт 18878;

«Количество проведенных киносеансов», план 1248, факт 1975;

«Количество человек, посетивших музей », план 1610, факт 2439;

«Количество экскурсий, выставок, мероприятий», план 73, факт 125;

«Количество участников событийных мероприятий в Курском округе», план 2150, факт 4500.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 122,0 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**4. «Развитие физической культуры и спорта»**

Запланировано 25 833,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 25 471,83 тыс. рублей (98,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 9 целевых индикаторов и показателей выполнено 9.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 105,0 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**5. «Молодежная политика»**

Запланировано 3 186,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3 164,29 тыс. рублей (99,3 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 6 целевых индикаторов и показателей выполнено 6.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Общее количество мероприятий с участием молодежи, проводимых на территории Курского района Ставропольского края », план 88, факт 127;

«Доля молодых граждан, проживающих на территории Курского района Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Курском районе », план 84,5, факт 228;

«Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений Курского района», план 13, факт 26,06;

«Количество мероприятий проводимых на территории Курского района Ставропольского края с участием молодежи, направленных на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних», план 19, факт 28.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 148,1 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**6. «Управление имуществом»**

Запланировано 3 511,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 644,14 тыс. рублей (75,3 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие, с кассовом исполнением 75,3 % - Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений (запланировано 3 511,99 тыс. руб., исполнено 2 644,14 тыс. руб.). Причина - завершение выполнения работ по разработке генерального плана в 2024 году (оплата после завершения работ).

Из 7 целевых индикаторов и показателей выполнено 7.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся в границах Курского муниципального округа Ставропольского края », план 340,00 тыс. руб., факт 6356,97 тыс. руб.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 253,6 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**7. «Управление финансами»**

Запланировано 46 164,91 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 45 957,89 тыс. рублей (99,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 14 целевых индикаторов и показателей выполнено 10, не выполнены:

«Процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета, утвержденного решением о местном бюджете, с учетом изменений», план 100 %, факт 88,68 %, а также «Уровень исполнения прогноза кассовых выплат по расходам местного бюджета», план 98,0 %, факт 88,68 %, причина - по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на сумму 1 388 642,37 рубля, в связи с отсутствием заявок с воинских частей и военного комиссариата на закупку вещевого имущества и иных материальных средств в соответствии с перечнем, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 11 октября 2022 г. № 93/од; по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на сумму 103 655,10 рублей, из них 46 068,10 рублей - за неудовлетворительное несение службы по охране общественного порядка народными дружинниками в территориальном отделе денежное вознаграждение по итогам 2023 года не выплачивалось и 50 000,00 рублей - отсутствие потребности в приобретение и обслуживании средств инженерно-технической защищенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан; по подразделу 0408 «Транспорт» на сумму 508 189,21 рублей, в части заключенных муниципальных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортном в границах муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского услуг исполнена в полном объеме; по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство дорожные фонды)» на сумму 158 856 248,05 рублей, денежные средства не освоены, в связи: с запретом на выполнение работ на участке от ПК 0+00 до ПК 18+50 наложенным судом, работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин» указанного участка дороги перенесены на 2024 год, с погодными условиями ремонт двух автомобильных дорог ул. Комсомольская и ул. 60 лет ВЛКСМ в станице Курской перенесен на 2024 год, выполнение работ по зимнему содержание дорог перешло на 2024 год; по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 956 409,69 рублей, из них на финансовое обеспечение выполнения кадастровых работ - 802 799,69 рублей по причине снижение цены контракта. Работы выполнены в полном объеме; по подразделу 0503 «Благоустройство» на сумму 13 441 324,79 рубля, из них: обустройство спортивно-игровой площадки в п. Ага-Батыр Курского муниципального округа Ставропольского края - 2 467 754,40 рубля. Работы по обустройству спортивно-игровой площадки в поселке Ага-Батыр Курского муниципального округа Ставропольского края не были выполнены в установленный срок, благоустройство центрального парка в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края - 2 342 115,26 рублей. Подрядчиком нарушены все сроки этапов выполнения работ; устройство парковки по ул. Ессентукской в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края - 1 164 230,00 рублей. Не исполнение по причине того, что на участке где планировалось размещение парковки находятся линии электропередач, а в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Перенос ЛЭП запланирован на 2024 год; по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на сумму 167 307 426,75 рублей, по причине переноса сроков завершения работ по строительству и обеспечение ввода дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском на 2024 год;

«Оценка по уровню открытости бюджетных данных», план 85,0 %, факт 49,0 %, причина - согласно оценке открытости бюджетных данных муниципальных образований Ставропольского края за 2022 год проведенной в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края за № 63 от 09.03.2022 г. целевой индикатор не достиг цели по следующим показателям: Показатель «Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений» по рейтингу открытости данных МО ниже максимально возможного количества баллов по данному показателю. В том числе по подгруппам: 2.1. Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru муниципальные задания на текущий финансовый год и плановый период (в процентах от общего количества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 33,3 %; 2.3. Доля казенных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru бюджетную смету на текущий финансовый год и плановый период (в процентах от общего количества казенных учреждений муниципального образования края) - 65,2 %; 2.4. Доля казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru отчеты о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества за отчетный финансовый год (в процентах от общего количества казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 58,7 %; 2.5. Доля казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru баланс учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 для бюджетных и автономных учреждений) за отчетный финансовый год (в процентах от общего количества казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 70,7 %. Так как доля составляет менее чем 79,9 % соответственно данные показатели набрали 0 баллов. Максимально возможная оценка по уровню открытости бюджетных данных 65 баллов, необходимо пересмотреть показатель (индикатора)» ; «Средняя бальная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств», план 85,0 %, факт 58,0 %, причина - частое меняющееся законодательство в сфере планирования и исполнения бюджета привели к снижению средней оценки качества финансового менеджмента исходя из этого, большое количество внесений изменений в сводную бюджетную роспись. Меры, необходимые для улучшения качества финансового менеджмента: повышать качество планирования и исполнения расходов бюджета Курского муниципального округа, то есть вносить предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств только в случае крайней необходимости и провести работу с подведомственными учреждениями о необходимости более тщательного планирования бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств; стремиться к равномерному расходованию бюджетных средств в течение года; стремиться к 100% выполнению муниципального задания; разработать правовые акты ГРБС, обеспечивающие наличие процедур и порядка осуществления внутреннего финансового контроля; разработать правовые акты, регламентирующие внутренние правила и процедуры планирования.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 97,0 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - плановая.

**8. «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»**

Запланировано 4 713,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 410,43 тыс. рублей (93,6 % к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и территории Курского района от чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение равно 8,3 % (запланировано 331,00 тыс. руб. исполнено 27,44 тыс. руб.). Причина исполнение мероприятия «Обновление запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» перенесено на 2024 года.

Из 2 целевых индикаторов и показателей выполнен 1, не выполнен:

«Количество обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу», план 14500, факт 14161, причина - количества обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу не превышает плановое значение в связи с общим увеличением вызовов (сообщений), поступающих по единому номеру «112» в связи с благоприятной обстановкой в Курском муниципальном округе и наименьшим количеством ЧП.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Количество материалов размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» », план 1, факт 8.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 241,8 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**9. «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»**

Запланировано 13 090,54 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 12 975,65 тыс. рублей (99,1 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Совершенствование деятельности администрации по поддержке малого и среднего бизнеса» с кассовым исполнением 16,7 % (запланировано 100,00 тыс. руб., исполнено 16,70 тыс. руб.). Причина - в третьем квартале 2023 года было объявлено о проведении конкурса на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, но желающих не выявилось, конкурс не состоялся.

Из 13 целевых индикаторов и показателей выполнены 9, не выполнены:

«Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства пищевых продуктов», план 315,00 млн. руб., факт 116,5 млн. руб., причина - снизилось производство муки. ООО «СХ к-з им. Ленина» в 2023 г. произведено муки 38 процентов к уровню прошлого года;

«Оборот предприятий общественного питания», план 65,5 млн. руб., факт 65,31 млн. руб.;

«Объем оказанных платных услуг населению Курского района Ставропольского края», план 880,00 тыс. руб., факт 605,02 тыс. руб., причина - отсутствие информации от Росстата, показатель установлен по предварительным данным, и составил 68,75 процентов;

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении Курского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском округе Ставропольского края», план 97,5 %, факт 97,0.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения», план 228, факт 1015,45;

«Количество субъектов малого и среднего бизнеса», план 1885, факт 4187;

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя», план 14500,00 руб., факт 39446,00 руб.;

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)», план 1004,00 млн. руб., факт 2072,84 млн. руб.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 138,0 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**10. «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**

Запланировано 870 490,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 709 053,49 тыс. рублей (81,5 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Поддержка муниципального дорожного хозяйства», кассовое исполнение по которому равно 80,0 % (запланировано 792 364,72 тыс. руб., исполнено 633 508,47 тыс. руб.), причина - завершение мероприятий по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр - Дыдымкин перенесено на 2024 год (остаток средств 132 794,06 тыс. руб.), а так же завершение ремонтных работ двух дорог местного значения в ст. Курской по ул. Комсомольской и ул. 60 лет ВЛКСМ перенесено на 2024 год (остаток 25 181,04 тыс. руб.).

Из 6 целевых индикаторов и показателей выполнены 6.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Протяженность отремонтированных дорог», план 0,5 км, факт 36,9 км.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 853,53 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**11. «Развитие сельского хозяйства»**

Запланировано 8 502,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 8 408,61 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 14 целевых индикаторов и показателей выполнены 7, не выполнены:

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе сельхозорганизаций Курского района Ставропольского края», план 100,0 %, факт 67,0 %, причина - недополученные урожая способствовало снижению финансовых результатов, что значительно снизило количество прибыльных хозяйств;

«Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Курского района», план 252,5 тыс. тонн, факт 153,4 тыс. тонн, причина - снижение урожая зерновых и зернобобовых культур из-за аномальной жары и отсутствия влаги, ввод ЧС по засухе;

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей», план 0,5 тыс. тонн, факт 0,19 тыс. тонн, причина - снижение посевных площадей картофеля;

«Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей», план 14,0 тыс. голов, факт 10,50 тыс. голов, причина - снижение поголовья овец и коз в КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;

«Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», план 0,10 тыс. голов, факт 0,016 тыс. голов, причина - снижение поголовья молочных коров в КФХ, СХП;

«Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории Курского района», план 1164,90 гектаров, факт 560,90 гектаров, причина - инвестиционный проект в СПК «Колхозе «Ростовановский» еще не реализован, планируется ввод 1198,3 га орошаемых земель;

«Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Курского района (без субъектов малого предпринимательства)», план 31383,00 руб. гектаров, факт 30705,00 руб., причина - недополученные урожаи зерновых, технических, овощных культур способствовало снижению финансовых результатов, многие хозяйства понесли убытки. Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Курского района», план 9 %, факт 12,8 %;

«Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки », план 188 га, факт 548,93 га;

«Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей», план 0,01 тыс. тонн, факт 0,015 тыс. тонн.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 98,64 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - плановая.

**12. «Межнациональные отношения и поддержка казачества»**

Запланировано 40 527,84 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 40 257,13 тыс. рублей (99,3 % к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Поддержка казачьих обществ» кассовое исполнение составило 36,7 % (запланировано 300,00 тыс. руб. исполнено 109,99 тыс. руб.). Причина - проведение мероприятия «Районные казачьи игры» перенесено на 2024 год.

Из 6 целевых индикаторов и показателей выполнены 6. Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Количество фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей», план 10, факт 17;

«Количество тематических мероприятий, организованных с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, развития казачьей культуры», план 12, факт 17;

«Количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории Курского района человек», план 135, факт 468.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 168,31 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Финансирование по данной программе на 2023 год не предусмотрено.

Из 2 целевых индикаторов и показателей выполнено 2.

Имеется внутренний показатель целевого индикатора «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края» «Природный газ», плановое значение по которому второй год установлено 100 м3 на 1 чел., по факту 14,3 м3 на 1 чел.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 115,75 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**14. «Профилактика правонарушений»**

Запланировано 918,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 791,91 тыс. рублей (86,3 % к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» кассовое исполнение равно 83,1 % (запланировано 748,10 тыс. руб. исполнено 621,91 тыс. руб.). По данной подпрограмме имеется основное мероприятие «Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей» с запланированными средствами в размере 688,10 тыс. руб., исполнение которого составило 562,44 тыс., причина приобретение части средств инженерно-технической защищенности, а также страхование одной из дружин перенесены на 1 квартал 2024 года.

Из 13 целевых индикаторов и показателей выполнены 12, не выполнен:

«Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Курского района, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Курском районе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Курского района», план 161, факт 99, причина - повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в рамках мониторинга участия народных дружинников в охране общественного порядка, отток трудоспособного населения за пределы Курского района Ставропольского края с целью трудоустройства.

Имеются целевые индикаторы и показатели, плановые значения по которым существенно занижены:

«Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах Курского района Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Курском районе», план 15,4, факт 8,3;

«Количество совместных с субъектами профилактики правонарушений мероприятий, способствующих профилактике правонарушений единиц», план 20, факт 83;

«Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения единиц», план 67, факт 26;

«Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими правонарушения единиц», план 188, факт 123;

«Количество правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах единиц», план 62, факт 29;

«Доля обучающихся в общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ), от общего количества детей данной возрастной категории процент», план 29 %, факт 100 %;

«Численность несовершеннолетних в Курском районе (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спортом», план 5240, факт 7953;

«Количество полиграфической продукции, распространяемой в Курском районе и направленной на профилактику незаконного потребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни среди населения Курского района», план 1500, факт 2000.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 155,15 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**15. «Противодействие коррупции»**

Запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 55,70 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Из 5 целевых индикаторов и показателей выполнены 5. Имеется целевой индикатор, плановое значение по которому существенно занижено:

«Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, направленных на противодействие коррупции», план 2, факт 5.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 112,5 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**16. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

Запланировано 2 080,95 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 080,95 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Из 2 целевых индикаторов и показателей выполнен 1, не выполнен:

«Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», план 85, факт 2, причина - корректировка соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Курского муниципального округа Ставропольского края в сторону уменьшения количества получателей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 64,2 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - неэффективная.

**17. «Формирование современной городской среды»**

Запланировано 52 326,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 40 958,02 тыс. рублей (78,3 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа», кассовое исполнение по которому 78,1 % (запланировано 51 861,71 тыс. руб., исполнено 40 493,22 тыс. руб.), причина - реализация проектов «Устройство парковки по ул. Ессентукской в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края» и «Благоустройство центрального парка в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края» перенесена на 2024 год (запланировано 9 914,23 тыс. руб.), а так же оплата по проекту «Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Ага-Батыр Курского муниципального округа Ставропольского края» перенесена на 1 квартал 2024 года (запланировано 2 467,75 тыс. руб.).

Из 5 целевых индикаторов и показателей выполнены 5. Имеются целевые индикаторы и показатели, плановое значение по которым существенно занижено:

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Курском районе», план 15 %, факт 20 %;

«Количество благоустроенных общественных территорий в Курском районе», план 5, факт 14.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края эффективность составила 135,76 % эффективность реализации муниципаль-ной программы - выше плановой.

**18. Выводы и предложения**

Откорректировать значения целевых индикаторов и показателей, плановые значения по которым существенно занижены, в муниципальных программах, принятых на 2024-2026 годы:

«Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам»;

«Количество кинозрителей»;

«Количество проведенных киносеансов»;

«Количество человек, посетивших музей »;

«Количество экскурсий, выставок, мероприятий»;

«Количество участников событийных мероприятий в Курском округе»;

«Общее количество мероприятий с участием молодежи, проводимых на территории Курского района Ставропольского края »;

«Доля молодых граждан, проживающих на территории Курского района Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Курском районе »;

«Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений Курского района»;

«Количество мероприятий проводимых на территории Курского района Ставропольского края с участием молодежи, направленных на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;

«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся в границах Курского муниципального округа Ставропольского края ;

«Количество материалов размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» »;

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»;

«Количество субъектов малого и среднего бизнеса»;

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя»;

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)»;

«Протяженность отремонтированных дорог»;

«Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Курского района»;

«Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки »;

«Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей»;

«Количество фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей»;

«Количество тематических мероприятий, организованных с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, развития казачьей культуры»;

«Количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории Курского района человек»;

внутренний показатель целевого индикатора «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края» «Природный газ»;

«Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах Курского района Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Курском районе»;

«Количество совместных с субъектами профилактики правонарушений мероприятий, способствующих профилактике правонарушений единиц»;

«Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения единиц»;

«Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими правонарушения единиц»;

«Количество правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах единиц»;

«Доля обучающихся в общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ), от общего количества детей данной возрастной категории процент»;

«Численность несовершеннолетних в Курском районе (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спортом»;

«Количество полиграфической продукции, распространяемой в Курском районе и направленной на профилактику незаконного потребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни среди населения Курского района»;

«Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, направленных на противодействие коррупции»;

«Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»;

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Курском районе»;

«Количество благоустроенных общественных территорий в Курском районе».

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края В.В. Шпитько