## Приложение № 1
Приложение № 1 к муниципальной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2017 - 2020 годы"
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы "Комплексеное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2017 – 2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Общий объем финансирования | в том числе:
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет поселения | планируемое привлечение средств из:
[6 empty] | бюджета ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | бюджета Ставропольского края* | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2017 - 2020 годы" |  | Всего | 24984.236 | 8000 | 3400 | 2044.236 | 10000 | 1540
|  | 2017 г. | 1553.977 | 0 | 100 | 953.977 | 0 | 500
|  | 2018 г. | 2258.847 | 0 | 850 | 408.847 | 0 | 1000
|  | 2019 г. | 11051.412 | 4000 | 1350 | 681.412 | 5000 | 20
|  | 2020 г. | 10120 | 4000 | 1100 | 0 | 5000 | 20
в том числе по мероприятиям:
1 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 108мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в с.Русское Курского района по ул.Кооперативная от № 2 до № 54, с целью снижения уровня износа | 2017 г. | 953.977 |  |  | 953.977
2 | Электрификация ул. Набережная от № 1 до № 10 | 2017 г. | 0 | информация отсутствует
3 | Устройство уличного освещения по ул. Полевая | 2017 г. | 100 |  | 100
4 | Разработка ПСД на строительство разводящих водопроводных сетей с установкой башен Рожновского в селе Русское Курского района Ставропольского края | 2017 г. | [5 empty] | 500
5 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 108мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 300 м, в с.Русское Курского района по ул.Парковая от № 1 до № 19, с целью снижения уровня износа | 2018 г. | 408.847 |  |  | 408.847
6 | Разработка ПСД на строительство разводящих водопроводных сетей с установкой башен Рожновского в селе Русское Курского района Ставропольского края | 2018 г. | 1500 |  | 500 |  |  | 1000
7 | Устройство уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Лесная | 2018 г. | 350 |  | 350
8 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 108мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 110мм, протяженностью 500 м, в с.Русское Курского района по ул.Молодежная от № 2 до № 24, с целью снижения уровня износа | 2019 г. | 681.412 |  |  | 681.412
9 | Строительство разводящих водопроводных сетей с установкой башен Рожновского в селе Русское Курского района Ставропольского края | 2019 г. | 10020 | 4000 | 1000 |  | 5000 | 20
10 | Устройство уличного освещения по ул. Кооперативная | 2019 г. | 350 |  | 350
11 | Строительство разводящих водопроводных сетей с установкой башен Рожновского в селе Русское Курского района Ставропольского края | 2020 г. | 10020 | 4000 | 1000 |  | 5000 | 20
12 | Добавление светильников по ул. Школьная, ул. Лесная, Садовая, ул. Транспортная | 2020 г. | 100 |  | 100
Управляющая делами администрации
| муниципального образования Русского сельсовета | [5 empty] | Л.Н. Барагунова