УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| Наименование Программы | муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел образования администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (да- лее - отдел образования) |
| Соисполнители Программы | муниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - дошкольные учреждения); муниципальные учреждения дополнительного образования; муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» |
| Участники Программы | педагогические работники, обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»; подпрограмма «Развитие дошкольного образования»; подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»; подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального ок- |

2

|  | руга Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |
| --- | --- |
| Цель Программы | создание в системе общего образования в Курском муниципальном округе Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного обучения; создание в системе дошкольного образования в Курском муниципальном округе Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания; обеспечение деятельности (оказание услуг) по оздоровлению детей; создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования позитивной социализации детей; создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей Курского района Ставропольского края (далее - Курский район); доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, в общей численности детей Курского района; доля удовлетворенности населения Курского района организованными формами отдыха и оздоровления детей; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 2273457,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 858722,41 тыс. рублей; в 2022 году - 707367,57 тыс. рублей; в 2023 году - 707367,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета Ставропольского края - 5309,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 1546,71 тыс. рублей; |

3

|  | в 2022 году - 1881,25 тыс. рублей; в 2023 году - 1881,25 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края - 1394089,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 558489,67 тыс. рублей; в 2022 году - 417799,77 тыс. рублей; в 2023 году - 417799,77 тыс. рублей; бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края - 874059,13 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 298686,03 тыс. рублей; в 2022 году - 287686,55 тыс. рублей; в 2023 году - 287686,55 тыс. рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в соответствующий бюд-жет на очередной финансовый год |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | обеспечение гарантированного получения доступного качественного образования в соответствии с госу-дарственными стандартами и запросами общества; увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (да- лее - ФГОС) общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, с 20 процентов в 2021 году до 100 процентов в 2023 году; сокращение доли выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, с 3,6 процентов в 2021 году до 2,3 процентов в 2023 году; увеличение количества детей в дошкольных образовательных организациях с 548 мест в 2021 году до 576 мест в 2023 году; снижение общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; обеспечение 100 процентов охвата детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных об- разовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов; увеличение доли базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без |

4

|  | барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 27,5 процентов; увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 98,4 процентов |
| --- | --- |

- Приоритеты и цели реализуемой в Курском районе

государственной политики в сфере образования

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Курского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.           № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Курского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу освоить  программы  дошкольного  образования, внедрение новых форм дош-

5

кольного образования (группы кратковременного пребывания, группы присмотра и ухода и др.);

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг образовательными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края, обеспечение формирования базовых компетенций личности (информационной, коммуникативной, самоорганизации и самообразования);

обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и методов обучения и воспитания, способствующих развитию у детей познавательной и социальной активности;

обеспечение выявления и развития способностей детей школьного возраста с перспективой их формирования в профессиональные навыки;

выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение их в социальную практику, развитие ученического самоуправления;

обеспечение получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства;

рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере образования.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) по оздоровлению детей;

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» приведена в приложении  № 1 к Программе;

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (приведена в приложении № 2 к Программе);

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» приведена в приложении № 3 к Программе;

подпрограмма «Развитие дополнительного образования» приведена в приложении № 4 к Программе;

подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних» приведена в приложении № 5 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Курского муниципального  округа Ставропольского края «Развитие образова-

7

ния» и общепрограммные мероприятия» приведена в приложении № 6 к Программе.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 7 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 8 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении № 10 к Программе.